可行性分析报告

健身训练与饮食管理系统

基于 SpringBoot + Vue 的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现

课程：软件工程    组别：G13

小组成员：方文锦、陈智杰

分析周期：2026 年 9 月 28 日 — 2026 年 12 月 20 日（共 12 周）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 分析对象 | 健身训练与饮食管理系统（含 AI 健身分析与 Android 移动端交付） |
| 分析依据 | 《项目介绍（AI 与移动 App 修订版）》《项目开发计划书（12 周）》 |
| 分析维度 | 需求、技术、经济与资源、操作与使用、进度、法律与伦理、风险 |
| 综合结论 | 总体可行，须按第 9 章附加条件执行 |
| 文档性质 | 课程设计内部论证与自查依据，文中数据为估算值，以开发与验收结果为准 |

目 录

目 录	2

1  总论	4

1.1  项目概况	4

1.2  分析依据与分析范围	4

1.3  主要结论（摘要）	4

2  需求分析与项目必要性	5

2.1  需求来源与痛点	5

2.2  功能范围与规模	5

2.3  项目必要性	6

3  技术可行性分析	6

3.1  技术选型成熟度评估	6

3.2  关键技术难点与验证路径	7

3.3  备选方案比较	7

3.4  技术可行性结论	8

4  经济与资源可行性分析	8

4.1  成本估算	8

4.2  资源可得性	9

4.3  效益分析	9

5  操作与使用可行性分析	10

5.1  用户侧	10

5.2  管理侧	10

5.3  运维与部署	10

6  进度可行性分析	10

6.1  计划与人力匹配度	10

6.2  关键路径与瓶颈	11

6.3  进度风险与缓冲	11

6.4  进度可行性结论	12

7  法律、伦理与社会可行性分析	12

8  风险分析与应对	13

9  结论与建议	14

9.1  可行性判定汇总	14

9.2  综合结论	14

9.3  附加条件与建议	14

编制说明	16

1  总论

1.1  项目概况

本项目面向具有日常健身与饮食记录需求的用户，交付一款运行在手机上的健身训练与饮食管理 App。系统沿用 SpringBoot 与 Vue 前后端分离架构，保留训练计划、训练记录、饮食摄入、体重变化与统计功能，并新增经用户授权的一键 AI 健身分析：由服务端模型基于已有的身体数据、营养摄入与计划执行记录生成阶段性总结与建议，用户无需重复手动输入。

项目的核心目标，是支持用户完成“制定计划 — 记录执行 — 查看统计 — 分析情况 — 调整安排”的完整使用过程；交付边界为：个人记录与管理工具，食物营养数据采用标注来源的每 100g 数据、结果属于估算，AI 分析仅提供一般性健身与饮食参考、不作疾病诊断或治疗建议，移动端先交付 Android 安装包，iOS 适配作为条件允许时的后续扩展。

1.2  分析依据与分析范围

本报告以《项目介绍（AI 与移动 App 修订版）》所确定的需求、功能范围、技术与数据设计、AI 分析流程与移动端实施方案，以及《项目开发计划书（12 周）》所确定的阶段划分、任务分解、人员分工、里程碑、质量验收与风险应对为分析依据，从需求、技术、经济与资源、操作与使用、进度、法律与伦理六个维度论证项目在 12 周内、由 2 名成员交付的可行性，并在此基础上识别风险、提出附加条件与建议。

本报告不涉及投资收益测算（项目为课程设计，无经营性收入，效益以教学与能力产出为主），不对食物营养数据本身的准确性作实质性核验，该部分以录入时的来源登记为准。

1.3  主要结论（摘要）

综合六个维度的分析，本项目技术方案成熟、需求范围清晰、资源与成本可控、进度安排基本匹配，主要风险可识别并已有对应措施，综合判定为“总体可行，须按附加条件执行”。关键结论如下：

需求维度：可行。拟实现的 8 个功能模块均有明确验收依据，功能边界（不纳入图片识别、穿戴设备、社交社区、处方式推荐）已书面界定，可有效抑制需求蔓延。

技术维度：基本可行。SpringBoot / Vue 3 / MySQL / ECharts / Capacitor 均为成熟主流技术；唯一不确定性集中在本地开源模型的推理耗时与输出一致性，需以“先算后解释 + 超时降级”兜底。

经济与资源维度：可行。全部技术栈为开源或免费工具，模型服务端本地部署，除可选的域名与证书外无必须支出，主要投入为小组成员时间。

操作与使用维度：可行。一键分析不要求重复输入已有数据，管理员维护动作库与公共食物库的路径明确。

进度维度：有条件可行。2 人 × 12 周的理论工时上限为 24 人周，扣除课程占用后实际可用工时存在缺口，属于“紧平衡”，须以范围冻结、并行排布与缓冲周保障。

法律与伦理维度：可行（须落实措施）。个人信息最小化、授权可撤回、报告可删除、HTTPS 传输、模型许可核对、非医疗建议声明等要求在两份文档中已明确，关键在于实现与验收环节逐项落实。

2  需求分析与项目必要性

2.1  需求来源与痛点

在日常健身场景中，训练动作、组数、饮食重量与体重往往分散记录在不同位置，用户难以快速回答“本周完成了多少次训练”“当天摄入了多少能量”“近期体重如何变化”，也难以结合这些信息判断计划执行情况。本项目以统一日期和用户身份关联各类记录，在手机上提供随时记录、回顾与授权后自动分析的完整流程，对应的是明确且高频的个人数据管理需求。

2.2  功能范围与规模

项目拟实现账户与目标、训练管理、饮食管理、身体数据、统计分析、后台管理、AI 健身分析、移动端 App 共 8 个模块，涉及约 11 张核心数据表（含 ai_consent、ai_report）与动作库、食物库两张基础表。下表按模块给出初判。

表 2-1  功能模块与可行性初判

| 模块 | 拟实现功能 | 技术依赖 | 初判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账户与目标 | 注册登录、个人资料、每日能量及营养目标设置 | Spring Security、JPA | 可行 |
| 训练管理 | 创建日期计划、选择动作、记录每组重量与次数、完成打卡 | 多表事务写入 | 可行 |
| 饮食管理 | 搜索食物、按餐次录入克重、汇总能量及三大营养素 | 营养快照与换算口径 | 可行 |
| 身体数据 | 按日期记录体重、展示区间变化 | 用户+日期联合唯一 | 可行 |
| 统计分析 | 训练完成率、每日摄入、体重趋势，可切换时间范围 | ECharts、聚合查询 | 可行 |
| 后台管理 | 动作与公共食物维护、来源标注、账户状态管理 | 管理接口单独鉴权 | 可行 |
| AI 健身分析 | 授权后自动读取本人数据并一键生成分析报告 | Ollama + Qwen3-4B | 基本可行（需降级方案） |
| 移动端 App | 手机屏幕、触控与网络状态适配，Capacitor 封装 Android App | Android SDK、Capacitor CLI | 可行（环境依赖高） |

2.3  项目必要性

教学必要性：项目覆盖需求、设计、实现、测试、部署与答辩的完整软件工程过程，且同时涉及前后端分离、移动端封装与本地大模型集成三类工程实践，训练价值完整。

应用必要性：以统一身份与日期关联训练、饮食、体重三类数据，解决记录分散、难以回看与难以判断执行情况的实际问题。

范围必要性：将 iOS 适配、食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区与处方式推荐明确排除在首版之外，使 12 周、2 人的资源能够集中于核心闭环。

3  技术可行性分析

3.1  技术选型成熟度评估

表 3-1  拟选技术成熟度与风险评估

| 层次 | 拟选技术 | 成熟度与可获得性 | 主要风险 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue 3、Vue Router、Axios、Capacitor | 主流稳定，官方文档与社区资料完备 | 手机端布局与触控适配工作量 | 可行 |
| 图表层 | Apache ECharts | 成熟，支持移动端触控与自适应 | 小屏图表可读性需调优 | 可行 |
| 业务层 | Spring Boot、Spring Security | 主线技术，生态成熟 | 鉴权与用户归属校验配置复杂度 | 可行 |
| 持久层 | Spring Data JPA、MySQL 8.4 | 成熟稳定，官方文档齐备 | 联合索引与事务边界需设计 | 可行 |
| AI 服务层 | Ollama、Qwen3-4B-Instruct-2507 | 开源可本地部署，许可为 Apache-2.0（部署前须核对版本与许可） | 推理耗时、输出与原始摘要不一致 | 基本可行 |
| 移动端构建 | Android SDK、Capacitor CLI | 成熟，工具链公开可得 | 打包环境与真机兼容性 | 可行 |
| 协作与构建 | Git、GitHub、Maven、Vite | 成熟，小组已采用 | 分支与合并规范执行 | 可行 |

3.2  关键技术难点与验证路径

表 3-2  关键技术难点与验证路径

| 难点 | 具体表现 | 验证路径与判据 |
| --- | --- | --- |
| 本地模型推理耗时 | 4B 级模型在无 GPU 环境下单次生成可能达到数十秒量级（以部署实测为准） | 第 7 周先做模型接入验证；对输入与输出长度设限；设超时降级，不可用时保留原始统计并提示稍后重试 |
| 模型输出与事实不一致 | 模型改写或推算统计数值导致报告失真 | 先按确定规则计算统计结果再交模型解释；生成后与原始摘要核对，不一致时不展示为确定结论 |
| Capacitor 打包与真机 | 开发环境、SDK 版本与真机兼容性问题导致安装包交付延迟 | 第 8 周提前搭建打包环境并出空壳包验证；预留第 10 周缓冲；iOS 不纳入本次交付 |
| 营养换算口径 | 生重/熟重/品牌规格混用导致汇总偏差 | 统一按每 100g 营养值 × 克重 ÷ 100 计算，先保留精度再统一显示位数；记录保存营养快照 |
| 跨账号数据隔离 | 越权查询导致隐私验收不通过 | 所有查询强制携带当前登录用户身份，后端完成归属校验；测试阶段专门设计跨账号访问用例 |

3.3  备选方案比较

（1）AI 服务部署方案

表 3-3  AI 服务方案比较

| 比较维度 | 方案 A：本地 Ollama 部署开源模型（选定） | 方案 B：调用云端大模型 API | 方案 C：规则模板生成，不接入模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据隐私 | 数据不出服务端，仅传整理后的摘要 | 需向第三方传输用户数据 | 不涉及 |
| 成本 | 无调用费用，占用本地算力 | 按量计费，存在额度与密钥管理成本 | 无 |
| 可用性与离线 | 不依赖外网，断网可用（本机服务正常时） | 依赖网络与服务可用性 | 始终可用 |
| 输出灵活性 | 可生成自然语言总结与建议 | 灵活性最高 | 机械、解释力弱 |
| 实现难度与风险 | 需自行部署、限流、超时降级 | 接入简单 | 最低，但与“AI 分析”目标不符 |
| 结论 | 推荐。与隐私设计、成本控制目标一致 | 备选。仅当本地部署不可行时考虑 | 仅作为降级兜底形式之一 |

（2）移动端封装方案

表 3-4  移动端封装方案比较

| 比较维度 | Capacitor 封装现有 Vue 页面（选定） | 原生 Android（Kotlin）开发 | 跨端框架重写（uni-app / Flutter） |
| --- | --- | --- | --- |
| 复用现有资产 | 完全复用已实现的 Vue 页面与接口调用 | 需重写全部页面 | 需重写大部分页面 |
| 学习成本 | 低，主要为工程配置与插件使用 | 高，需掌握原生开发体系 | 中高，需学习新框架 |
| 打包环境依赖 | 需 Android SDK 与 Capacitor CLI | 需 Android Studio 与 SDK | 需对应工具链 |
| 12 周可行性 | 高，与“先核心后封装”的实施顺序一致 | 低，工作量超出小组容量 | 低到中，重复投入 |
| 结论 | 推荐 | 不推荐 | 不推荐 |

3.4  技术可行性结论

除本地模型推理与输出一致性外，其余技术环节均为成熟方案，且项目已在计划书中为不确定性最高的两项（模型耗时、打包环境）安排了前置验证与缓冲周。因此技术维度判定为“基本可行”：在满足“第 7 周完成模型接入验证、第 8 周完成空壳包验证”两项前置条件后，即可转为“可行”。

4  经济与资源可行性分析

4.1  成本估算

项目为课程设计，小组成员人力投入不计入成本；以下按实际可能发生的支出估算。

表 4-1  成本估算（课程设计口径）

| 成本项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发人力 | 不计 | 课程设计，由小组成员投入 |
| 服务器与数据库 | 0 元 | 复用开发机或实验室既有主机；MySQL 为开源数据库 |
| AI 推理算力 | 0 元（复用现有硬件） | 4B 参数模型经量化后权重约为数 GB 量级，具体内存/显存占用以部署实测为准；无 GPU 时推理延迟上升，由超时降级兜底 |
| 软件与工具 | 0 元 | Spring Boot、Vue 3、ECharts、Ollama、Capacitor、Git 等均为开源或免费工具 |
| Android 真机 | 0 元 | 使用小组成员自有设备 |
| 域名与 HTTPS 证书 | 可选支出 | 校内或局域网演示可用内网方式；如需外网部署再评估域名与证书成本 |
| 食物营养数据 | 0 元 | 按包装标签与公开资料登记，须标注来源与生熟状态，不采用技术资料作为营养数据依据 |
| 合计 | 基本为 0 元 | 主要投入是小组成员的时间成本 |

4.2  资源可得性

硬件：开发机、Android 真机、可运行服务端的主机均可由小组现有条件满足；若模型推理资源不足，可通过降低并发与限制生成长度缓解。

软件：全部依赖为开源或免费工具，版本在建项时统一锁定，可避免版本漂移带来的额外成本。

数据：食物营养数据可从包装标签与公开资料登记，按常用食物优先录入，工作量可控。

知识：所选技术均有官方文档与技术社区资料支撑，参考资料已在项目介绍中列明并注明访问日期。

4.3  效益分析

本项目不产生直接经济收益，效益主要体现在教学与能力产出：一是形成覆盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验收与部署演示的完整工程实践；二是沉淀前后端分离、移动端封装与本地大模型集成的可复用经验；三是产出一个可安装、可演示、可追溯的完整作品。从投入产出看，成本接近于零而能力产出明确，经济与资源维度可行。

5  操作与使用可行性分析

5.1  用户侧

录入路径短：训练、饮食、体重均支持按日期补录与修改，同一天体重只保留一条记录，避免用户自行去重。

一键分析不增加输入负担：用户在 AI 分析页首次确认使用范围后，后续点击即由后端自动汇总本人已有数据，无需重复填写。

结果可解释：报告标明分析区间、有效记录天数与生成时间，缺失日期标注“未记录”，避免因不完整数据产生误导。

5.2  管理侧

管理员维护动作库、公共食物库与账户状态，管理接口单独鉴权并记录关键操作。

食物库按每 100g 营养值、来源与生熟状态登记，食物库修改不影响历史汇总（记录保存营养快照）。

5.3  运维与部署

后端与数据库独立部署，AI 模型运行在服务端，手机端不直连数据库与模型服务，部署边界清晰。

接口走 HTTPS，登录鉴权与用户归属校验集中在后端，运维关注点集中在服务端。

授权可撤回、报告可删除，为用户侧的数据生命周期管理提供了可操作路径。

综上，用户、管理员与运维三方的操作路径均明确且成本较低，操作与使用维度可行。

6  进度可行性分析

6.1  计划与人力匹配度

项目周期为 12 周（2026-09-28 至 2026-12-20），划分为七个阶段、设置 M1—M7 共七个里程碑，成员 2 人，沿用需求与项目统筹、后端与数据库、前端与交互、测试与文档四个岗位安排。下表按阶段估算工作量（估算口径：以“1 人 1 周满负荷”为 1 人周，用于匹配度分析）。

表 6-1  阶段工作量估算与人力匹配

| 阶段 | 时间区间 | 主要承担 | 估算工作量（人周） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求冻结与技术准备 | 第 1—2 周 | 方文锦、陈智杰 | 3.0 |
| 二、数据层与后端核心 | 第 2—4 周 | 方文锦 | 5.0 |
| 三、前端页面与图表 | 第 4—6 周 | 陈智杰 | 3.5 |
| 四、AI 分析模块 | 第 7—9 周 | 方文锦、陈智杰 | 4.0 |
| 五、移动端 Android 封装 | 第 8—10 周 | 陈智杰 | 3.0 |
| 六、集成测试与验收 | 第 10—11 周 | 陈智杰 | 2.5 |
| 七、结项答辩 | 第 11—12 周 | 方文锦、陈智杰 | 3.0 |
| 合计 | — | — | 24.0 |

理论工时上限为 2 人 × 12 周 = 24 人周，与估算需求 24.0 人周持平，即计划中未预留冗余。考虑到小组成员同时有课程与其他安排，若按 60%—70% 的有效投入率估算，实际可用工时约为 14.4—16.8 人周，与估算需求之间存在约 7—10 人周的缺口（本段为估算，用于识别进度压力，不作为验收依据）。

6.2  关键路径与瓶颈

关键路径：后端核心接口（W2—W5）→ 前端联调（W6）→ AI 分析（W7—W9）与移动端封装（W8—W10）并行 → 集成测试（W10—W11）→ 结项答辩（W11—W12）。

后端为全局前置：账户、目标、训练、饮食、体重接口是前端页面与 AI 汇总的共同依赖，任一接口延期会同时影响 M3 与 M4。

人力瓶颈：后端与统筹由同一成员承担，W2—W5 与 W7—W8 负荷集中；前端与测试由另一成员承担，W6 与 W9—W11 负荷集中，第 8—10 周两人并行任务重叠度最高。

里程碑密集度：M4（11-29）、M5（12-06）、M6（12-13）、M7（12-20）相邻且间隔均为一周，缺陷修复与回归的余量较小。

6.3  进度风险与缓冲

表 6-2  进度风险与缓冲安排

| 风险点 | 已有安排 | 补充建议 |
| --- | --- | --- |
| 模型接入延期影响 M4 | 第 7 周先做接入验证，设置超时降级 | 模型不可用时先交付统计摘要版报告，保证链路完整 |
| 打包环境阻塞 M5 | 第 8 周出空壳包验证，第 10 周为缓冲 | 空壳包验证须包含真机安装与登录两个动作 |
| 测试与结项时间重叠 | 第 10—11 周测试、第 11—12 周结项 | 缺陷记录自第 3 周起随开发同步进行，阻塞级与严重级缺陷验收前清零 |
| 需求蔓延挤占工时 | 边界已在项目介绍中书面界定 | 新增需求须评估顺延安排与责任人，不得直接插入当周任务 |

6.4  进度可行性结论

进度维度判定为“有条件可行”：阶段划分、里程碑与交付物的对应关系完整，关键路径清晰，但计划工时无冗余、里程碑末段密集、两名成员负荷存在集中期。在冻结需求范围、保持第 8—10 周的并行清单与每周对齐机制、并用好第 10 周缓冲的前提下，12 周内完成核心交付是可实现的；若 AI 与移动端两项同时延期，则应优先保障 M1—M3 与 M6 的核心闭环，按计划书约定明确顺延安排。

7  法律、伦理与社会可行性分析

表 7-1  合规与伦理要点核对

| 要点 | 项目中的对应设计 | 落实要求 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息最小化 | 只发送分析所需字段，避免传送姓名、手机号等身份信息 | 在摘要组装环节设置字段白名单 |
| 授权与撤回 | ai_consent 记录授权与撤回时间、范围；首次进入分析页确认使用范围 | 撤回后不再生成新报告，提示清晰 |
| 删除权 | 报告可删除，授权可撤回 | 删除操作须同步清理报告内容与输入摘要 |
| 访问控制 | 登录鉴权与用户归属校验在后端完成，管理接口单独鉴权 | 所有查询强制携带当前登录用户身份 |
| 传输安全 | 接口走 HTTPS | 演示与部署环境均不得使用明文传输 |
| 模型许可 | Qwen3-4B-Instruct-2507，许可为 Apache-2.0 | 部署前核对模型版本与许可条款并留存记录 |
| 健康建议边界 | AI 分析仅作一般性参考，不作疾病诊断或治疗建议 | 报告须展示免责声明，涉及伤病或特殊饮食需求提示咨询专业人士 |
| 数据来源标注 | 食物按每 100g 营养值标注来源与生熟状态 | 不得将软件技术资料作为营养数据依据 |

上述要点在项目介绍与开发计划书中已有明确约定，属于“设计要求明确、实现与验收须逐项核对”的类型。在验收阶段设置跨账号隔离、授权撤回、删除报告三类专项用例后，法律与伦理维度的残余风险可控，判定为可行。

8  风险分析与应对

表 8-1  风险矩阵（可能性 / 影响 / 等级）

| 风险 | 可能性 | 影响 | 等级 | 应对措施 | 残余风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地模型部署或推理耗时超预期 | 中 | 高 | 高 | 第 7 周先做接入验证；限制输入输出长度；超时降级保留原始统计并提示稍后重试 | 中低 |
| Capacitor 打包或真机环境问题 | 中 | 高 | 高 | 第 8 周搭建环境并出空壳包；预留第 10 周缓冲；iOS 不纳入本次交付 | 中 |
| 两人四岗、并行任务导致人力冲突 | 中高 | 中高 | 高 | 后端与前端错峰排布；第 8 周起明确并行清单；每周对齐阻塞项 | 中 |
| 统计口径与 AI 输出不一致 | 中 | 高 | 高 | 先按确定规则计算再交模型解释；报告展示区间、有效天数与生成时间；不一致不作确定结论 | 中低 |
| 跨账号数据隔离缺陷 | 中低 | 高 | 高 | 查询强制携带用户身份；测试阶段设计跨账号访问用例 | 低 |
| 后端为关键路径且负荷集中于一人 | 中 | 中高 | 中高 | 接口文档先行，前端按文档并行开发；接口变更同步更新文档 | 中 |
| 食物库录入工作量偏大 | 中 | 中 | 中 | 优先录入常用食物；营养快照隔离后续修改 | 中低 |
| 需求蔓延（iOS、图片识别等） | 中 | 中 | 中 | 边界书面冻结；新增需求评估顺延与责任人 | 低 |
| 模型许可或版本核对遗漏 | 低 | 中 | 中低 | 部署前核对版本与许可条款并记录 | 低 |
| 营养数据来源登记不实 | 中低 | 中 | 中低 | 每 100g 数据标注来源与生熟状态，登记与录入同步 | 低 |

综合判断：高风险项共 4 项，均已在开发计划书中配有对应措施，且措施覆盖了“前置验证 + 降级兜底 + 专项验收”三个层次，不构成对项目可行性的实质性障碍。

9  结论与建议

9.1  可行性判定汇总

表 9-1  各维度可行性判定汇总

| 维度 | 判定 | 主要依据 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求 | 可行 | 8 个模块均有验收依据，功能边界书面界定 | 低 |
| 技术 | 基本可行 | 成熟技术栈为主，本地模型推理与输出一致性待前置验证 | 中 |
| 经济与资源 | 可行 | 开源工具为主，除可选域名与证书外无必须支出 | 低 |
| 操作与使用 | 可行 | 一键分析不重复输入，管理与运维路径明确 | 低 |
| 进度 | 有条件可行 | 关键路径清晰但工时无冗余，末段里程碑密集 | 中高 |
| 法律与伦理 | 可行（须落实） | 最小化收集、授权撤回、删除、HTTPS、许可核对、非医疗声明齐备 | 中 |
| 综合 | 总体可行 | 六项维度均不构成实质性障碍，风险可识别可控制 | 中 |

9.2  综合结论

本项目需求清晰、技术路线成熟、资源与成本可控、操作路径明确、进度安排基本匹配、合规要求有对应设计，主要风险可识别并已配备前置验证、降级兜底与专项验收三层措施。综合判定：项目可行，建议按《项目开发计划书》启动执行，并同时落实下列附加条件。

9.3  附加条件与建议

冻结范围：W1—W2 完成需求与技术冻结（M1）后，iOS 适配、食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区与处方式推荐一律不进入本次 12 周范围；任何新增需求须评估顺延安排与责任人。

两项前置验证必须按时完成：第 7 周完成模型接入验证并记录推理耗时，第 8 周完成 Android 空壳包验证（含真机安装与登录），未通过即启动降级或调整方案。

AI 分析坚持“先算后解释”：统计结果一律由后端按确定规则计算，模型只负责解释；数值与原始摘要核对不一致时不得作为确定结论展示。

降级路径优先于功能完整：模型不可用或超时时保留原始统计并提示稍后重试，不编造报告；报告页必须显示分析区间、有效天数与生成时间。

测试左移：缺陷自第 3 周起随开发同步登记，跨账号隔离、授权撤回、删除报告三类专项用例提前设计，验收前清空阻塞级与严重级缺陷。

接口先行与并行：接口文档在 W2 定稿并随变更同步更新，前端按文档并行开发与联调，降低后端关键路径的单点压力。

数据口径留痕：食物按每 100g 标注来源与生熟状态，记录保存营养快照；模型版本与许可在部署前核对并留存记录。

进度缓冲专款专用：第 10 周缓冲优先用于移动端打包与缺陷回归，不用于追加新功能；如 AI 与移动端同时延期，优先保障 M1—M3 的核心闭环与 M6 验收。

编制说明

本报告依据《健身训练与饮食管理系统_项目介绍_AI 与移动 App 修订版》与《健身训练与饮食管理系统_项目开发计划书（12 周）》编制，供小组内部论证与自查使用。文中功能均为拟实现内容，工作量与工时为估算值，风险等级为小组自评，最终以开发与验收结果为准。