健身训练与饮食管理系统

项目开发计划书（12周）

课题名称：基于SpringBoot+Vue的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现

课程：软件工程    组别：G13

小组成员：方文锦、陈智杰

计划周期：2026年9月28日 — 2026年12月20日（共12周）

编制日期：2026年9月27日

一、项目概述

本项目面向有日常健身与饮食记录需求的用户，交付一款运行在手机上的健身训练与饮食管理App。系统沿用SpringBoot与Vue前后端分离架构，保留训练计划、训练记录、饮食摄入、体重变化与统计功能，并新增经用户授权的一键AI健身分析：由服务端模型基于已有的身体数据、营养摄入与计划执行记录生成阶段性总结与建议，用户无需重复手动输入。

本计划书依据项目介绍说明书编制，用于明确12周内的阶段划分、任务分解、人员分工、里程碑节点、质量验收与风险应对，作为小组开发与自查的依据。文中功能均为拟实现内容，最终以开发与验收结果为准。

1.1 项目目标

支持用户完成“制定计划—记录执行—查看统计—分析情况—调整安排”的完整使用过程。

保留账户管理、训练管理、饮食管理、身体数据、统计图表与基础数据维护等核心模块。

一键导入已有记录的AI分析，以及Android手机App的安装与使用体验。

1.2 项目边界

系统定位为个人记录与管理工具，食物营养数据采用标注来源的每100g数据，结果属于估算。

AI分析仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议。

移动端先交付Android安装包，iOS适配作为条件允许时的后续扩展，不计入本次12周强制交付。

二、组织与分工

小组共2人，沿用项目介绍中的四个岗位安排，新增任务由现有职责覆盖：后端负责自动汇总、权限与模型接口；前端负责手机适配与报告页；测试负责真机与隐私验收。

| 成员 | 承担职责 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 方文锦 | 需求与项目统筹 | 需求说明、任务跟踪、集成联调与汇报 |
| 方文锦 | 后端与数据库 | 建表脚本、接口、业务规则、权限与AI服务对接 |
| 陈智杰 | 前端与交互 | 页面、表单、接口联调、图表与手机端适配 |
| 陈智杰 | 测试与文档 | 测试用例、缺陷复测、部署与项目文档 |

三、技术路线

Vue3页面负责手机端交互与展示，由Capacitor封装为Android App，通过HTTPS调用SpringBoot的JSON接口；后端统一处理身份校验、业务规则、统计计算与AI请求，并访问MySQL；AI模型部署在服务端，由后端传入经整理的用户数据，手机端不直接连接数据库或模型服务。

| 层次 | 拟选技术 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue 3、Vue Router、Axios、Capacitor | 手机页面、路由、接口调用与Android封装 |
| 图表层 | Apache ECharts | 展示摄入、训练与体重趋势 |
| 业务层 | Spring Boot、Spring Security | 接口、鉴权、校验与业务计算 |
| 持久层 | Spring Data JPA、MySQL | 数据映射、事务与查询 |
| AI服务层 | Ollama、Qwen3-4B-Instruct-2507 | 服务端本地部署开源模型，生成基于事实摘要的文字分析 |
| 移动端构建 | Android SDK、Capacitor CLI | 打包、安装与真机调试 |
| 协作与构建 | Git、GitHub、Maven、Vite | 版本管理、依赖管理与构建 |

四、总体进度安排

项目周期为12周，自2026年9月28日起至2026年12月20日止，划分为七个阶段。核心功能与移动适配先行，AI分析与Android封装随后接入，最后两周集中测试、整改与结项。

| 阶段 | 时间区间 | 主要内容 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求冻结与技术准备 | 第1—2周（09.28—10.11） | 需求确认、原型草图、表结构与接口约定、环境与版本锁定 | M1 需求与技术方案冻结 |
| 二、数据层与后端核心 | 第2—4周（10.05—10.25） | 建表与索引、鉴权、账户目标、训练、饮食、体重接口 | M2 后端核心接口可联调 |
| 三、前端页面与图表 | 第4—6周（10.19—11.08） | 登录与设置、训练饮食录入、体重记录、统计图表、后台管理 | M3 Web端全流程可用 |
| 四、AI分析模块 | 第7—9周（11.09—11.29） | 授权与撤回、数据汇总、模型接口、报告生成与历史查看 | M4 AI分析全链路打通 |
| 五、移动端Android封装 | 第8—10周（11.16—12.06） | 手机布局适配、Capacitor工程、打包与真机调试 | M5 Android安装包可用 |
| 六、集成测试与验收 | 第10—11周（11.30—12.13） | 功能用例、跨账号隔离、隐私验收、缺陷复测与性能检查 | M6 测试验收通过 |
| 七、文档与结项答辩 | 第11—12周（12.07—12.20） | 使用说明、部署文档、答辩材料与演示准备 | M7 结项答辩完成 |

五、周度任务分解

| 周次 | 日期区间 | 主要任务 | 负责人 | 当周交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 09.28—10.04 | 需求评审与范围确认；原型草图；搭建代码仓库、分支规范与开发环境；锁定Spring Boot、Vue、MySQL、Ollama等版本 | 方文锦、陈智杰 | 需求清单、原型草图、仓库与开发环境 |
| W2 | 10.05—10.11 | 数据库表结构设计与评审（含ai_consent、ai_report）；接口文档初稿；Spring Boot工程骨架与统一返回、异常处理 | 方文锦 | 建表SQL、接口文档、后端骨架 |
| W3 | 10.12—10.18 | 注册登录与鉴权；个人资料与每日能量营养目标；动作库、食物库基础数据维护接口 | 方文锦 | 账户与目标接口可用 |
| W4 | 10.19—10.25 | 训练计划与训练记录接口（组数、重量、次数、完成打卡）；饮食录入与营养换算；体重记录按日唯一 | 方文锦 | 训练、饮食、体重接口可联调 |
| W5 | 10.26—11.01 | 统计接口：训练完成率、每日摄入汇总、体重趋势与七日平均；缺失记录不补零规则落地 | 方文锦 | 统计接口与口径说明 |
| W6 | 11.02—11.08 | Vue页面联调：登录、设置、训练饮食录入、体重页；ECharts三张图表；后台管理页面 | 陈智杰 | Web端全流程可用版本 |
| W7 | 11.09—11.15 | 授权与撤回、数据汇总服务设计；固定提示模板与JSON摘要格式定义；Ollama部署与Qwen3-4B模型接入验证 | 方文锦 | AI服务原型与摘要格式 |
| W8 | 11.16—11.22 | AI分析接口：生成、查看历史、撤回授权与删除报告；跨账号隔离校验；报告页前端开发 | 方文锦、陈智杰 | AI分析接口与报告页 |
| W9 | 11.23—11.29 | 模型输出与原始摘要一致性核对；数据不足提示、超时降级与免责声明；报告展示区间、有效天数与生成时间 | 陈智杰 | AI分析全链路打通 |
| W10 | 11.30—12.06 | 手机端布局与触控适配；Capacitor工程配置与Android打包；真机安装、登录与主流程验证 | 陈智杰 | Android安装包 |
| W11 | 12.07—12.13 | 功能用例执行；跨账号隔离、授权撤回、删除报告验收；隐私与异常提示检查；缺陷复测 | 陈智杰 | 测试报告与缺陷清单 |
| W12 | 12.14—12.20 | 部署与演示环境准备；使用说明与部署文档；答辩PPT与演示脚本；结项材料整理 | 方文锦、陈智杰 | 结项文档与答辩材料 |

六、里程碑与交付物

| 编号 | 里程碑 | 计划日期 | 验收要点 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求与技术方案冻结 | 2026-10-11 | 需求范围、表结构、接口清单确认；技术版本锁定 | 需求清单、接口文档、建表SQL |
| M2 | 后端核心接口可联调 | 2026-10-25 | 账户、目标、训练、饮食、体重接口返回正确，鉴权生效 | 后端服务与接口文档 |
| M3 | Web端全流程可用 | 2026-11-08 | 计划—记录—统计闭环可走通，图表可切换时间范围 | Web端可运行版本 |
| M4 | AI分析全链路打通 | 2026-11-29 | 一键分析不需重复输入，报告口径与生成时间正确 | AI分析接口与报告页 |
| M5 | Android安装包可用 | 2026-12-06 | 真机可安装、可登录，记录、图表与分析流程可完成 | Android APK |
| M6 | 测试验收通过 | 2026-12-13 | 用例通过率达标，跨账号隔离与隐私项无遗留缺陷 | 测试报告、缺陷清单 |
| M7 | 结项答辩完成 | 2026-12-20 | 文档齐备，演示流程稳定 | 结项文档答辩材料 |

七、关键业务规则

以下规则为开发与验收的共同口径，实现与测试均以此为准。

| 领域 | 规则要点 |
| --- | --- |
| 训练计划与记录 | 计划描述准备执行内容，记录保存实际完成情况；允许计划与实际组数不同，允许新增临时训练；完成率按区间内标记完成的计划数除以未取消的计划总数计算；无计划时显示“暂无计划”；修改计划不得覆盖已有训练记录 |
| 饮食换算与口径 | 单项摄入量=每100g营养值×实际克重÷100；能量用kcal，蛋白质、碳水、脂肪用g；先保留计算精度再按统一位数显示；食物区分生重、熟重与品牌规格；记录保存营养快照，避免食物库修改影响历史汇总 |
| 日期与体重统计 | 按统一业务时区归属每日记录；同一用户同一天只保留一条日体重记录；缺失记录显示为空不补零；七日平均采用区间内有效日记录计算并显示有效天数 |
| AI分析规则 | 默认取最近30天，可切换7天；训练计划数、完成数、实际训练次数、各日营养摄入与目标差异、体重记录与有效天数先按确定规则计算再交模型解释；缺失日期标注“未记录”；无计划时不计算完成率；模型数值与原始摘要核对不一致时不展示为确定结论 |
| 隐私与安全 | 只发送分析所需字段，避免传送姓名、手机号等身份信息；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；接口走HTTPS；AI服务不拥有数据库直连权限；报告可删除，授权可撤回 |
| 数据与事务 | 所有私有记录、授权及报告均按user_id归属；常用日期查询建立联合索引；涉及多表写入时使用事务 |

八、质量与验收计划

测试与验收集中在第10—11周，但缺陷记录从第3周起随开发同步进行。验收按模块逐项核对，重点覆盖数据口径、跨账号隔离与隐私。

| 模块 | 验收依据 |
| --- | --- |
| 账户与目标 | 登录有效，修改后重新查询一致 |
| 训练管理 | 完成与未完成状态明确，历史可查询 |
| 饮食管理 | 新增、修改、删除后汇总同步更新 |
| 身体数据 | 同日体重按统一规则更新 |
| 统计分析 | 可切换时间范围，缺失记录不冒充零值 |
| 后台管理 | 普通用户无法调用管理接口 |
| AI健身分析 | 不需重新填写已有数据；显示统计口径、数据不足提示与生成时间；只分析本人数据 |
| 移动端App | 可安装和登录；原有记录与图表流程可在手机上完成 |

代码与协作要求：所有变更经GitHub提交与合并，接口变更同步更新接口文档；每周固定一次进度对齐，核对当周交付物与下周任务。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 本地模型部署或推理耗时超出预期 | AI分析页无法按时打通 | 第7周先做模型接入验证；设置输入输出长度限制与超时降级，模型不可用时保留原始统计并提示稍后重试 |
| Capacitor打包或真机环境问题 | Android安装包交付延迟 | 第8周提前搭建打包环境并出空壳包验证；预留第10周缓冲；iOS不作为本次交付目标 |
| 营养数据与食物库录入工作量偏大 | 饮食模块与统计口径验证不足 | 优先录入常用食物，按每100g标注来源与生熟状态；用营养快照隔离后续修改 |
| 两周并行任务导致人力冲突 | AI与移动端进度相互影响 | 后端与前端任务错峰排布，第8周起明确双方并行任务清单，每周对齐阻塞项 |
| 统计口径与AI输出不一致 | 报告结论失真，验收不通过 | 先确定规则计算再交模型解释，报告页强制显示区间、有效天数与生成时间，数值不一致时不作为确定结论 |
| 跨账号数据隔离缺陷 | 隐私验收不通过 | 所有查询强制携带当前登录用户身份；测试阶段专门设计跨账号访问用例 |

十、沟通与协作机制

每周一次进度对齐，核对当周交付物完成情况、阻塞项与下周任务，形成简短记录。

代码统一托管至GitHub，按功能分支开发，合并前自测通过并经对方确认。

接口、表结构与统计口径的变更须同步更新文档，避免前后端理解偏差。

缺陷统一登记并跟踪至复测通过，验收前清空阻塞级与严重级缺陷。

里程碑到达时对照本计划书核对交付物，未完成项明确顺延安排与责任人。

本计划书为小组内部执行依据，随项目进展按需修订，修订后同步更新里程碑日期与交付物清单。