软件开发计划（SDP）

健身训练与饮食管理系统

依据 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》第 7.2 条编制

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 软件开发计划（Software Development Plan，SDP） |
| 适用系统 | 健身训练与饮食管理系统（Fitness Training and Diet Management System，FTDMS） |
| 项目编号 | G13-FTDMS-2026 |
| 文档标识号 | G13-FTDMS-SDP-2026 |
| 版本号 / 发行号 | V1.2 / 第 2 次发行 |
| 编制单位 | 软件工程课程 G13 小组 |
| 编制人 | 方文锦 |
| 参与人 | 陈智杰 |
| 编制日期 | 2026-09-27（V1.0） |
| 修订日期 | 2026-10-30（V1.2） |
| 计划周期 | 2026-09-28 — 2026-12-30（共 94 天，14 个周次） |
| 密级 | 内部公开（课程作业文档） |
| 页数 | 正文 30 页（含附录，以实际排版为准） |

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-27 | 初版编制，依据项目介绍说明书 |
| V1.1 | 2026-10-16 | 结束时间由 12-20 延至 12-30；新增「12 月 2 日最初成品」目标与 M5 里程碑；周度分解扩为 14 周；按 GB/T 8567—2006 第 7.2 条重构为 SDP 结构 |
| V1.2 | 2026-10-30 | 统一跨文档口径：接口数量按《接口文档》V1.1 计为 43 个（M1 初稿 35 个）；5.2.2 接口前缀统一为 /api/v1；10.3 成本估算改为含人工成本与设备折旧的全成本口径，与 FAR 6.1 一致；第 11 章风险编号与等级同 FAR 7.3 的 R1–R10 对齐；7.1 阶段七时间区间修正为 12.21–12.30；修正「动处方式」笔误。 |

目次

目次	3

1 引言	7

1.1 标识	7

1.2 系统概述	7

1.3 文档概述	8

1.4 与其他计划之间的关系	8

1.5 基线	8

2 引用文件	9

3 交付产品	10

3.1 程序	10

3.2 文档	10

3.3 服务	10

3.4 非移交产品	11

3.5 验收标准	11

3.6 最后交付期限	12

4 所需工作概述	12

4.1 对所要开发系统、软件的需求和约束	12

4.2 对项目文档编制的需求和约束	12

4.3 该项目在系统生命周期中所处的地位	12

4.4 所选用的计划 / 采购策略或对它们的需求和约束	12

4.5 项目进度安排及资源的需求和约束	12

4.6 其他的需求和约束	13

5 实施整个软件开发活动的计划	14

5.1 软件开发过程	14

5.2 软件开发总体计划	14

5.2.1 软件开发方法	14

5.2.2 软件开发标准	14

5.2.3 开发可重用的软件产品	15

5.2.4 处理关键性需求	15

5.2.5 计算机硬件资源的利用	15

5.2.6 记录原理	15

5.2.7 评审途径	15

6 实施详细软件开发活动的计划	17

6.1 项目计划和监督	17

6.2 建立软件开发环境	17

6.3 系统需求分析	17

6.4 系统设计	18

6.5 软件需求分析	18

6.6 软件设计	18

6.7 软件实现和配置项测试	18

6.8 配置项集成和测试	18

6.9 CSCI 合格性测试	19

6.10 软件移交	19

6.11 软件培训	19

6.12 软件配置管理	19

6.13 软件产品评估	19

6.14 软件质量保证	19

6.15 软件文档编制	19

6.16 软件开发库管理	19

6.17 更正活动（问题跟踪与处理）	19

6.18 联合评审（联合技术评审和联合管理评审）	19

6.19 配置管理	20

6.20 其他活动	20

7 进度表和活动网络图	21

7.1 进度表	21

7.2 周度进度表	21

7.3 里程碑	22

7.4 活动网络图	22

8 项目组织和资源	23

8.1 项目组织	23

8.2 项目资源	23

9 培训	23

9.1 项目的技术要求	23

9.2 培训计划	24

10 项目估算	24

10.1 规模估算	24

10.2 工作量估算	24

10.3 成本估算	25

10.4 关键计算机资源估算	25

10.5 管理预留	25

11 风险管理	26

12 支持条件	27

12.1 计算机系统支持	27

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件	27

12.3 需要分包商承担的工作和提供的条件	27

13 注解	27

13.1 术语和定义	27

13.2 缩略语	28

附录 A 活动网络图依赖关系配置（GanttProject）	29

附录 B 关键业务规则摘要	29

1 引言

1.1 标识

| 标识项 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 健身训练与饮食管理系统 |
| 软件简称 | FTDMS |
| 软件标识符 | FTDMS-V1.0 |
| 软件版本号 | 1.0.0 |
| 所属项目 | 基于 SpringBoot+Vue 的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现 |
| 项目编号 | G13-FTDMS-2026 |
| 文档标识号 | G13-FTDMS-SDP-2026 |
| 文档版本号 / 发行号 | V1.2 / 第 2 次发行 |
| 缩略词语 | SDP（软件开发计划）、FTDMS（健身训练与饮食管理系统）、APK（Android 安装包） |
| 适用阶段 | 需求分析、设计、实现、测试、移交（课程项目周期内） |

1.2 系统概述

FTDMS 面向有日常健身与饮食记录需求的个人用户，交付一款运行在 Android 手机上的健身训练与饮食管理 App。系统沿用 Spring Boot 与 Vue 前后端分离架构，保留训练计划、训练记录、饮食摄入、体重变化与统计功能，并新增经用户授权的一键 AI 健身分析：由服务端模型基于已有的身体数据、营养摄入与计划执行记录生成阶段性总结与建议，用户无需重复手动输入。

系统一般特性：手机端交互、前后端分离、数据按用户隔离、食物营养按每 100g 标注来源换算、AI 分析需显式授权且可撤回。本项目为课程设计项目，属新建开发，无既往运行与维护历史。

| 角色 | 机构 / 人员 |
| --- | --- |
| 投资方 | 无（课程项目，无外部投资） |
| 需方 | 软件工程课程组 / 指导教师 |
| 用户 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户 |
| 开发方 | 软件工程课程 G13 小组（方文锦、陈智杰） |
| 支持机构 | 学校计算机实验室（提供开发与测试环境） |
| 当前运行现场 | 开发期：本机 localhost（后端 8080、前端 5173）与 Android 真机调试环境 |
| 计划运行现场 | 交付期：Android 手机（真机安装 APK）；后端与数据库部署于课程演示服务器 |

有关文档：项目介绍说明书（系统定位与需求来源）、第一阶段需求与技术方案说明书（需求清单与业务规则）、数据库建表脚本、接口文档（初稿）、手机端线框原型。

1.3 文档概述

本文档依据 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》第 7.2 条编制，描述 G13 小组实施本项目软件开发工作的计划，用于向需方（课程组/指导教师）提供了解和监督开发过程、所使用的方法、每项活动的途径、项目安排、组织及资源的手段。文档覆盖项目周期内的交付产品、所需工作、实施途径、进度安排、组织资源、培训、估算、风险与支持条件。

本文档为课程作业文档，密级为「内部公开」，不含商业秘密与个人敏感数据；文档中出现的口令、密钥一律以占位符表示，真实配置不纳入版本控制。文档随项目进展按需修订，修订后同步更新里程碑日期与交付物清单。

1.4 与其他计划之间的关系

| 相关计划 / 文档 | 关系说明 |
| --- | --- |
| 项目介绍说明书 | 上游输入，规定系统定位、功能范围与技术路线；本文档据此确定工作范围 |
| 第一阶段需求与技术方案说明书 | 输入基线之一，规定需求清单、业务规则、表结构与接口清单；本文档据此安排进度 |
| 软件测试计划（STP） | 本文档第 6.8、6.9 条给出测试途径；详细测试用例与日程由《软件测试计划》细化，第 10 周前完成 |
| 软件配置管理计划（SCMP） | 本文档 6.19 条给出配置管理途径，分支与合并规则另见仓库 CONTRIBUTING.md |
| 软件质量保证计划（SQAP） | 本文档 6.18 条给出评审途径；质量保证活动纳入每周进度对齐，不单独成册 |
| 软件安装计划 / 移交计划 | 不适用。课程项目无独立运行现场安装与移交活动，安装方式随使用说明一并交付 |

1.5 基线

编写本软件开发计划的输入基线如下：

| 基线项 | 版本 / 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目介绍说明书 | V1.0 / 2026-09-27 | 系统定位、功能范围、技术路线与分工 |
| 第一阶段需求与技术方案说明书 | V1.0 / 2026-10-11 | 32 项功能需求、12 项非功能需求、6 类业务规则、35 个接口（M1 初稿；W2 细化后为 43 个） |
| 数据库建表脚本 schema.sql | V1.0 / 2026-10-11 | 12 张表，含 ai_consent 与 ai_report |
| 手机端线框原型 prototype.html | V1.0 / 2026-10-11 | 11 个页面，用于确认页面结构与关键口径 |
| 技术版本锁定表 | V1.0 / 2026-10-11 | JDK 21、Spring Boot 3.3.x、Vue 3.5、MySQL 8.4、ECharts 5.5、Capacitor 7 |
| 接口文档（FTDMS 接口文档） | V1.1 / 2026-10-30 | 8 个接口族、43 个接口的路径、出入参、错误码与统一返回结构 |

2 引用文件

| 编号 | 文件名称 | 版本 / 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范 | 2006-07-01 实施 | 国家标准全文公开系统 |
| [2] | GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语 | 2006 | 国家标准全文公开系统 |
| [3] | 项目介绍说明书（AI 与移动 App 修订版） | V1.0 / 2026-09-27 | G13 小组编制 |
| [4] | 第一阶段需求与技术方案说明书 | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制 |
| [5] | 数据库建表脚本 schema.sql | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制（仓库 docs/02-设计） |
| [6] | 手机端线框原型 prototype.html | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制（仓库 docs/01-需求） |
| [7] | Spring Boot Reference Documentation | 3.3.x | docs.spring.io |
| [8] | Vue 3 官方文档 | 3.5.x | cn.vuejs.org |
| [9] | MySQL 8.4 Reference Manual | 8.4 | dev.mysql.com |
| [10] | Apache ECharts Handbook | 5.5.x | echarts.apache.org |
| [11] | Capacitor Documentation | 7.x | capacitorjs.com |
| [12] | Qwen3-4B-Instruct-2507 Model Card | 2025 | huggingface.co/Qwen（Apache-2.0） |
| [13] | Ollama Chat API Documentation | — | docs.ollama.com |

食物营养数据在实际录入时另行登记包装标签或数据来源，不以软件技术资料作为营养数据依据；[12] 在使用前须核对模型版本与 Apache-2.0 许可并留档。

3 交付产品

3.1 程序

| 程序 / 软件项 | 开发性质 | 存储形式与载体 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端服务程序（Spring Boot，Java 21） | 新开发 | Maven 工程源码 + 可执行 JAR | 2026-12-02（随最初成品） |
| 数据库结构与初始化脚本（MySQL 8.4） | 新开发 | SQL 脚本文件 | 2026-10-11（已交付） |
| 前端 Web 程序（Vue 3） | 新开发 | Vite 工程源码 + 构建产物 dist | 2026-11-08（Web 端）/ 2026-12-02（打包） |
| Android 应用程序（Capacitor 封装） | 新开发 | APK 安装包 | 2026-12-02（最初成品） |
| AI 分析服务接入组件（Ollama + Qwen3-4B） | 新开发（集成开源模型） | 后端模块源码 + 模型部署说明 | 2026-11-29 |
| 开源第三方组件 | 重用（不自行开发） | 依赖清单（Maven / package.json） | 随工程持续更新 |

3.2 文档

| 文档名称 | 内容要点 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段需求与技术方案说明书 | 需求清单、业务规则、版本锁定、表结构、接口清单、M1 自查表 | 2026-10-11（已交付） |
| 接口文档 | 43 个接口的路径、出入参、错误码与统一返回结构 | 2026-10-21（V1.0）/ 持续更新 |
| 使用说明 | 安装、注册登录、记录、图表与 AI 分析的操作说明 | 2026-12-27 |
| 部署文档 | 环境依赖、数据库初始化、后端与前端启动、APK 构建步骤 | 2026-12-27 |
| 测试报告 | 用例执行情况、缺陷统计、跨账号隔离与隐私验收结论 | 2026-12-20 |
| 答辩材料（PPT 与演示脚本） | 系统概述、技术方案、演示流程 | 2026-12-27 |
| 项目开发总结报告 | 计划与实际执行情况、经验与遗留问题 | 2026-12-30 |
| 手机端线框原型 | 11 个页面的结构与关键口径 | 2026-10-11（已交付） |

3.3 服务

| 服务项目 | 内容 | 开始日期 | 期限 / 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装与运行支持 | 提供 APK 安装说明与演示环境部署支持 | 2026-12-02 | 至 2026-12-30，课程答辩期 |
| 演示与答疑 | 答辩现场演示与功能答疑 | 2026-12-28 | 答辩当日 |
| 缺陷响应 | 验收期内发现缺陷的确认与修复说明 | 2026-12-03 | 至 2026-12-20，阻塞级与严重级清零 |
| 培训 | 不适用。用户为个人用户，操作说明随使用说明文档交付，不单独组织培训 |  |  |

3.4 非移交产品

下列产品由开发小组向本单位（课程组）提交，但不必向用户移交：

| 非移交产品 | 说明 |
| --- | --- |
| 测试用例集 | 按模块设计的用例清单，含跨账号隔离与隐私专项用例 |
| 缺陷清单与跟踪记录 | 缺陷登记、修复与复测记录 |
| 代码审查与合并记录 | GitHub 分支、Pull Request 与评审记录 |
| 周进度对齐记录 | 每周交付物核对、阻塞项与下周任务记录 |
| 开发过程中的中间产物 | 原型草图迭代稿、接口联调样例、临时脚本 |
| 配置与密钥模板 | application-example.yml 与 .env.example（真实配置文件不入库） |

3.5 验收标准

| 模块 | 验收依据 |
| --- | --- |
| 账户与目标 | 登录有效，修改后重新查询一致 |
| 训练管理 | 完成与未完成状态明确，历史可查询 |
| 饮食管理 | 新增、修改、删除后汇总同步更新 |
| 身体数据 | 同日体重按统一规则更新 |
| 统计分析 | 可切换时间范围，缺失记录不冒充零值 |
| 后台管理 | 普通用户无法调用管理接口 |
| AI 健身分析 | 不需重新填写已有数据；显示统计口径、数据不足提示与生成时间；只分析本人数据 |
| 移动端 App | 可安装和登录；记录、图表与分析流程可在手机上完成 |

里程碑验收：M1–M7 各节点对照第 7.2 条里程碑表逐项核对交付物，未完成项明确顺延安排与责任人。验收前清空阻塞级与严重级缺陷。

3.6 最后交付期限

| 交付节点 | 交付内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| M5 最初成品 | Android 安装包（主流程可用，允许遗留次要缺陷） | 2026-12-02 |
| M6 测试验收 | 测试报告、缺陷清单（终版） | 2026-12-20 |
| M7 最后交付 | 全部程序、文档与答辩材料，项目结项 | 2026-12-30 |

4 所需工作概述

4.1 对所要开发系统、软件的需求和约束

需求：实现账户与目标、训练管理、饮食管理、身体数据、统计分析、后台管理、AI 健身分析与移动端 App 八个模块，共 32 项功能需求与 12 项非功能需求（详见第一阶段需求与技术方案说明书）。

约束：① 移动端先交付 Android 安装包，iOS 适配不作为本次强制交付；② 食物营养数据采用标注来源的每 100g 数据，结果属于估算；③ AI 分析仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议；④ 首版不纳入食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区、自动处方式推荐；⑤ AI 分析默认取最近 30 天，可切换 7 天，先按确定规则计算统计值再交模型解释。

4.2 对项目文档编制的需求和约束

需编制需求、设计、接口、测试与结项五类文档（仓库 docs 下分 01–05 目录）。约束：接口、表结构与统计口径发生变更时，必须在同一 Pull Request 内同步更新对应文档；文档版本与代码版本同步，里程碑节点对照文档核对交付物。

4.3 该项目在系统生命周期中所处的地位

本项目处于软件生存周期的起始阶段：已完成可行性确认与需求规格说明（第一阶段），本计划覆盖需求分析收尾、设计、实现、测试与移交（课程结项）全过程，不涉及运行维护阶段。项目结束时形成可运行的 Android 安装包与完整文档集，维护活动不在本次范围内。

4.4 所选用的计划 / 采购策略或对它们的需求和约束

采用增量式开发策略：按「数据层与后端核心 → 前端页面与图表 → AI 分析模块 → 移动端封装」四个增量推进，后端先行、前端滚动跟进，AI 与移动端在第 8–10 周并行。采购策略：全部采用开源技术与免费工具，无商业软件采购；硬件使用小组成员自有设备与学校实验室资源，无外包与分包（见 12.3）。

4.5 项目进度安排及资源的需求和约束

进度约束：项目周期 2026-09-28 至 2026-12-30，共 94 天、14 个周次；12 月 2 日为最初成品硬性节点；期末答辩时间由课程组统一安排，构成不可调整的截止约束。

资源约束：小组仅 2 人，且需兼顾其他课程，按每人每周约 10 人时的有效投入估算；无人可供调配；AI 模型运行依赖本地服务器算力，无 GPU 专用资源。

4.6 其他的需求和约束

| 类别 | 约束内容 |
| --- | --- |
| 安全性 | 接口走 HTTPS；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；私有记录、授权及报告均按 user_id 归属 |
| 保密性 | 真实配置与密钥不纳入版本控制，仅提交模板文件；误提交须立即改密并说明 |
| 私密性 | AI 分析只发送所需字段，不传送姓名、手机号等身份信息；AI 服务不拥有数据库直连权限；报告可删除，授权可撤回 |
| 方法与标准 | 编码与文档遵循本计划第 5、6 章所述方法与标准；版本管理按 6.19 条配置管理途径执行 |
| 相互依赖关系 | 前端页面依赖后端接口就绪；移动端封装依赖前端页面完成；AI 报告页依赖 AI 接口与数据汇总服务；真机分析流程验证同时依赖移动端封装与 AI 分析模块 |

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

采用增量与迭代相结合的软件开发过程，按周为迭代周期。每个增量内依次完成：需求或接口确认 → 设计与实现 → 自测与联调 → 评审与合入；每周一次进度对齐形成迭代闭环。四个增量依次为：数据层与后端核心（W2–W4）、前端页面与图表（W4–W6）、AI 分析模块（W7–W9）、移动端 Android 封装（W8–W10），其后为集成测试与验收（W10–W12）和结项（W13–W14）。

5.2 软件开发总体计划

5.2.1 软件开发方法

| 活动类别 | 采用方法 |
| --- | --- |
| 需求 | 文档化需求清单 + 线框原型确认，需求编号（FR / NFR）贯穿实现与测试 |
| 设计 | 分层架构（表现层 / 业务层 / 持久层 / AI 服务层）；数据库先行，表结构与索引先评审后实现 |
| 实现 | 后端按 controller / service / repository 分层；前端按 views / components / api / stores 组织；接口优先，先定接口文档再并行开发 |
| 统计与 AI | 先按确定规则计算统计值，再组织 JSON 摘要交模型解释；模型输出与原始摘要核对一致后方可展示 |
| 测试 | 模块自测 → 接口联调 → 功能用例 → 专项验收（跨账号隔离、隐私）→ 缺陷复测 |
| 配置管理 | Git 功能分支 + Pull Request + 1 个 Approve 后合并 |

5.2.2 软件开发标准

| 类别 | 遵循标准 / 约定 |
| --- | --- |
| 文档标准 | GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T 11457—2006《信息技术 软件工程术语》 |
| 代码规范 | Java 遵循常规命名与分层约定；前端启用 ESLint + Prettier；提交信息采用 type(scope): 简述 格式 |
| 接口规范 | REST 风格 JSON 接口，前缀 /api/v1，UTF-8，统一返回结构 { code, message, data, timestamp, traceId } |
| 数据库规范 | MySQL 8.4，utf8mb4；私有记录按 user_id 归属；常用日期查询建联合索引；多表写入使用事务 |
| 安全规范 | 口令散列存储；接口走 HTTPS；管理接口独立鉴权；配置与密钥不入库 |
| 开源许可 | 使用 Qwen3-4B-Instruct-2507 前核对模型版本与 Apache-2.0 许可并留档 |

5.2.3 开发可重用的软件产品

本项目为一次性课程项目，不专门开发可重用软件产品。对可重用机会的处理：优先选用成熟开源组件（Spring Boot、Vue 3、ECharts、Capacitor），不重复实现通用能力；项目内的通用能力（统一返回结构、异常处理、日期与营养换算工具、图表配置）封装为模块内可复用组件；识别到可复用机会时，在每周进度对齐中提出并记录于周进度记录。

5.2.4 处理关键性需求

| 关键性需求 | 处理途径 | 风险与不确定因素 | 应对计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据口径正确（完成率、营养换算、七日平均） | 先确定计算规则并写入业务规则文档，实现后与规则逐条核对，测试阶段专项验证 | 边界情况（同日重复、缺失日、已取消计划）易被忽略 | 为每条规则设计专项用例；缺失记录显示为空不补零 |
| 跨账号数据隔离 | 所有查询强制携带当前登录用户身份；服务端校验资源归属 | 遗漏某个接口的归属校验 | 测试阶段专门设计跨账号访问用例，逐接口验证 |
| 隐私与授权可撤回 | 授权与撤回独立建模（ai_consent）；只发送分析所需字段白名单 | 摘要字段范围易随迭代扩大 | 字段白名单纳入代码评审检查项；报告可删除 |
| AI 输出与统计一致 | 统计值由后端确定计算后写入摘要，模型仅作解释；输出与摘要核对不一致时不展示为确定结论 | 模型可能生成与摘要不符的数值 | 报告页强制显示区间、有效天数与生成时间；不一致时降级为仅展示原始统计 |
| 移动端真机可用 | 第 8 周提前搭建打包环境并出空壳包验证，第 9 周真机调试 | Capacitor 打包与真机环境不确定性高 | 预留第 10 周整改时间与 W11 缓冲；iOS 不作为交付目标 |

5.2.5 计算机硬件资源的利用

开发与运行使用小组成员自有笔记本与学校实验室设备；AI 模型部署于本地服务器，无 GPU 专用资源，推理依赖 CPU，故对输入输出长度设置限制并配置超时降级。关键计算机资源估算见 10.4。

5.2.6 记录原理

对下列决策记录其原理（原因与备选方案），便于追溯：① 技术选型与版本锁定（记于需求与技术方案说明书）；② 关键业务规则及其边界处理（记于业务规则表）；③ 数据库表结构与索引选择（记于建表脚本注释与表结构说明）；④ 里程碑延期与范围裁剪决策（记于周进度记录与本文档修订记录）。

5.2.7 评审途径

| 评审类型 | 时机 | 参与方 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | W1（09.28–10.04） | 小组 2 人 | 对照需求清单与原型逐项确认 |
| 设计评审（表结构与接口） | W2（10.05–10.11） | 小组 2 人 | 建表脚本与接口文档初稿评审 |
| 代码评审 | 每次 Pull Request | 提交方之外的另一人 | GitHub PR 评审，至少 1 个 Approve 方可合并 |
| 阶段评审 | M1–M7 各里程碑 | 小组 2 人 | 对照里程碑验收要点核对交付物 |
| 测试评审 | W11–W12（12.07–12.20） | 小组 2 人 | 用例执行情况与缺陷复测结果评审 |

6 实施详细软件开发活动的计划

本章分条描述各项开发活动的实施途径。不需要的活动用「不适用」注明。

6.1 项目计划和监督

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.1.1 软件开发计划（含更新） | 本文档为项目计划；每周进度对齐时核对实际执行情况，发生里程碑日期或范围变更时更新本文档并记入修订记录 |
| 6.1.2 CSCI 测试计划 | 由《软件测试计划》细化，第 10 周前完成；本文档 6.8、6.9 条给出测试途径 |
| 6.1.3 系统测试计划 | 与配置项集成测试合并执行（见 6.8），不单独编制 |
| 6.1.4 软件安装计划 | 不适用。安装方式随使用说明一并交付，无独立安装计划 |
| 6.1.5 软件移交计划 | 不适用。课程项目无向外部运行现场的移交活动 |
| 6.1.6 跟踪和更新计划 | 每周一次进度对齐（评审管理时间间隔为 7 天）；缺陷统一登记并跟踪至复测通过；接口与表结构变更同步更新文档 |

6.2 建立软件开发环境

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.2.1 软件工程环境 | JDK 21 + Maven（后端）、Node 20 + Vite（前端）、IntelliJ IDEA 与 VS Code、Android Studio（打包）；版本按需求与技术方案说明书锁定 |
| 6.2.2 软件测试环境 | 与开发环境同一套（课程项目规模）；测试数据由小组成员自行构造，不使用真实用户数据 |
| 6.2.3 软件开发库 | GitHub 私有/公开仓库，main 为可运行主分支；功能分支 feature/、修复分支 fix/、文档分支 docs/ |
| 6.2.4 软件开发文档 | 仓库 docs 目录下按 01-需求、02-设计、03-接口、04-测试、05-结项分目录存放 |
| 6.2.5 非交付软件 | 构建中间产物（target/、dist/、node_modules/）、IDE 配置、本机配置文件均不纳入交付与版本控制 |

6.3 系统需求分析

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.3.1 用户输入分析 | 依据项目介绍说明书与课程要求，结合个人用户记录场景整理需求，形成需求清单 |
| 6.3.2 运行概念 | 用户在 Android 手机上完成计划制定、记录、查看图表与 AI 分析；手机端经 HTTPS 调用后端接口，不直连数据库与模型服务 |
| 6.3.3 系统需求 | 形成 32 项功能需求与 12 项非功能需求，编号 FR-01～FR-32、NFR-01～NFR-12，并约定优先级（MoSCoW）与验收依据 |

6.4 系统设计

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.4.1 系统级设计决策 | 前后端分离；后端统一处理鉴权、业务规则与统计计算；AI 部署于服务端由后端调用；移动端用 Capacitor 封装 Web 产物，不另写原生代码 |
| 6.4.2 系统体系结构设计 | 表现层（Vue 3 + Capacitor）→ 业务层（Spring Boot + Spring Security）→ 持久层（Spring Data JPA + MySQL 8.4）；AI 服务层（Ollama + Qwen3-4B）由业务层单向调用 |

6.5 软件需求分析

对 6.3.3 的系统需求逐项细化为软件需求：明确每个功能的输入、处理规则与输出，并纳入关键业务规则（训练完成率口径、营养换算与快照、同日体重唯一、缺失不补零、AI 分析区间与降级）。需求以编号管理，实现与测试均引用同一编号。

6.6 软件设计

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.6.1 CSCI 级设计决策 | 后端与前端各为一个软件配置项；后端按 controller / service / repository 分层，前端按 views / components / api / router / stores 组织 |
| 6.6.2 CSCI 体系结构设计 | 后端：接口层 → 服务层 → 数据访问层 → MySQL；AI 模块作为独立服务组件；前端：路由 → 页面 → 组件 → API 封装 → Axios |
| 6.6.3 CSCI 详细设计 | 数据库表结构（12 张表）先评审后实现；接口出入参按接口文档实现；统计与换算逻辑按业务规则实现，不写在表现层 |

6.7 软件实现和配置项测试

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.7.1 软件实现 | 按接口文档实现后端接口，按原型实现前端页面；提交前本地自测 |
| 6.7.2 配置项测试准备 | 为每个模块准备测试数据与自测用例，接口联调前完成 |
| 6.7.3 配置项测试执行 | 模块完成后由实现方自测，重点核对数据口径与错误处理 |
| 6.7.4 修改和再测试 | 自测未通过即修改并重测，直至该项用例通过 |
| 6.7.5 配置项测试结果分析与记录 | 结果记录于周进度记录，作为里程碑核对依据 |

6.8 配置项集成和测试

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.8.1 配置项集成和测试准备 | 第 10 周起准备集成测试环境与端到端用例，覆盖记录、图表与分析主流程 |
| 6.8.2 配置项集成和测试执行 | Web 端与 Android 端分别执行；M5 最初成品阶段先验证主流程可走通 |
| 6.8.3 修改和再测试 | 发现缺陷即登记，修复后复测；阻塞级与严重级验收前清零 |
| 6.8.4 配置项集成和测试结果分析与记录 | 形成测试报告与缺陷清单（终版），M6 时提交 |

6.9 CSCI 合格性测试

按第 3.5 条验收标准逐模块核对：账户与目标、训练管理、饮食管理、身体数据、统计分析、后台管理、AI 健身分析、移动端 App 八个模块；并专项执行跨账号隔离、授权撤回、删除报告与隐私项验收。用例通过率达标且无遗留阻塞级与严重级缺陷方可判定合格。

6.10 软件移交

不适用。课程项目无向外部运行现场的移交活动；交付以演示环境部署与使用说明文档形式完成。

6.11 软件培训

不适用。用户为个人用户，操作方式随使用说明文档交付，不单独组织培训（见第 9 章）。

6.12 软件配置管理

见 6.19 条。

6.13 软件产品评估

以里程碑评审与测试评审为主要评估手段：M1–M7 各节点对照验收要点核对交付物；W11–W12 对用例执行与缺陷复测结果进行评审。

6.14 软件质量保证

质量保证活动包括：需求与设计评审（6.3、6.4）、代码评审（5.2.7）、阶段评审与测试评审（6.13）、缺陷登记与复测闭环。不单独编制软件质量保证计划。

6.15 软件文档编制

按 4.2 条执行：需求、设计、接口、测试、结项五类文档分目录存放；接口、表结构与统计口径变更须在同一 Pull Request 内同步更新文档。

6.16 软件开发库管理

见 6.19 条。

6.17 更正活动（问题跟踪与处理）

缺陷统一登记并跟踪至复测通过；按严重程度分级（阻塞、严重、一般、次要），验收前清空阻塞级与严重级缺陷；次要缺陷记录于清单并明确后续安排。缺陷记录从第 3 周起随开发同步进行，不集中在末期处理。

6.18 联合评审（联合技术评审和联合管理评审）

联合评审以小组内部评审形式实施，评审管理时间间隔为 7 天（每周一次进度对齐）；技术评审覆盖需求、设计、代码与测试结果，管理评审覆盖进度、交付物与阻塞项。无外部需方参与的正式联合评审。

6.19 配置管理

| 配置项 | 管理途径 |
| --- | --- |
| 源代码与文档 | GitHub 仓库统一管理，main 为可运行主分支，开启分支保护（禁止直推、需 1 个 Approve） |
| 分支策略 | feature/模块-功能、fix/缺陷简述、docs/文档类变更；合并后删除分支 |
| 基线 | 需求基线（M1）、设计基线（表结构与接口，M2）、发布基线（M5 最初成品） |
| 变更控制 | 接口、表结构或统计口径变更须经 Pull Request 评审并同步更新文档后方可合入 |
| 版本标识 | 软件版本 1.0.0；文档版本 V1.x，变更记入修订记录 |

6.20 其他活动

| 条目 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 6.20.1 风险管理 | 见第 11 章 |
| 6.20.2 软件管理指标 | 用例通过率、遗留缺陷数（按等级）、里程碑按期达成率、接口文档同步率 |
| 6.20.3 保密性和私密性 | 见 4.6；真实配置不入库；AI 摘要字段白名单纳入评审检查项 |
| 6.20.4 分承包方管理 | 不适用。本项目无分包与外包（见 12.3） |
| 6.20.5 与软件独立验证与确认（IV&V）机构的接口 | 不适用。本项目无独立 IV&V 机构 |
| 6.20.6 和有关开发方的协调 | 不适用。开发方仅 G13 小组，无其他开发方 |
| 6.20.7 项目过程的改进计划中未提及的其他活动 | 无 |

7 进度表和活动网络图

7.1 进度表

| 阶段 | 时间区间 | 主要内容 | 完成点（里程碑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求冻结与技术准备 | 第 1–2 周（09.28–10.11） | 需求确认、原型草图、表结构与接口约定、环境与版本锁定 | M1（10.11） |
| 二、数据层与后端核心 | 第 2–4 周（10.05–10.25） | 建表与索引、鉴权、账户目标、训练、饮食、体重接口 | M2（10.25） |
| 三、前端页面与图表 | 第 4–6 周（10.19–11.08） | 登录与设置、训练饮食录入、体重记录、统计图表、后台管理 | M3（11.08） |
| 四、AI 分析模块 | 第 7–9 周（11.09–11.29） | 授权与撤回、数据汇总、模型接口、报告生成与历史查看 | M4（11.29） |
| 五、移动端 Android 封装 | 第 8–10 周（11.16–12.02） | 手机布局适配、Capacitor 工程、空壳包验证、打包与真机调试，12.02 交付最初成品 | M5（12.02） |
| 六、集成测试与验收 | 第 10–12 周（12.03–12.20） | 功能用例、跨账号隔离、隐私验收、缺陷复测与性能检查 | M6（12.20） |
| 七、验收答辩 | 第 13–14 周（12.21–12.30） | 使用说明、部署文档、答辩材料与演示准备、结项归档 | M7（12.30） |

7.2 周度进度表

| 周次 | 日期区间 | 主要任务 | 负责人 | 当周交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 09.28–10.04 | 需求评审与范围确认；原型草图；搭建代码仓库、分支规范与开发环境；锁定技术版本 | 方文锦、陈智杰 | 需求清单、原型草图、仓库与开发环境 |
| W2 | 10.05–10.11 | 数据库表结构设计与评审（含 ai_consent、ai_report）；接口文档初稿；Spring Boot 工程骨架与统一返回、异常处理 | 方文锦 | 建表 SQL、接口文档、后端骨架 |
| W3 | 10.12–10.18 | 注册登录与鉴权；个人资料与每日能量营养目标；动作库、食物库基础数据维护接口 | 方文锦 | 账户与目标接口可用 |
| W4 | 10.19–10.25 | 训练计划与训练记录接口；饮食录入与营养换算；体重记录按日唯一 | 方文锦 | 训练、饮食、体重接口可联调 |
| W5 | 10.26–11.01 | 统计接口：训练完成率、每日摄入汇总、体重趋势与七日平均；缺失记录不补零规则落地 | 方文锦 | 统计接口与口径说明 |
| W6 | 11.02–11.08 | Vue 页面联调：登录、设置、训练饮食录入、体重页；ECharts 三张图表；后台管理页面 | 陈智杰 | Web 端全流程可用版本 |
| W7 | 11.09–11.15 | 授权与撤回、数据汇总服务设计；固定提示模板与 JSON 摘要格式定义；Ollama 部署与模型接入验证 | 方文锦 | AI 服务原型与摘要格式 |
| W8 | 11.16–11.22 | AI 分析接口：生成、查看历史、撤回授权与删除报告；跨账号隔离校验；报告页前端开发；手机布局适配启动；Capacitor 空壳包验证 | 方文锦、陈智杰 | AI 分析接口与报告页、Capacitor 空壳包 |
| W9 | 11.23–11.29 | 模型输出与摘要一致性核对；数据不足提示、超时降级与免责声明；报告展示区间、有效天数与生成时间；真机调试与首个可安装版本 | 陈智杰 | AI 分析全链路打通、首个可安装版本 |
| W10 | 11.30–12.06 | 真机安装、登录与主流程验证；记录、图表与分析流程端到端验证；12.02 交付最初成品；缺陷登记与首轮整改 | 陈智杰 | 最初成品（APK）、缺陷清单初稿 |
| W11 | 12.07–12.13 | 功能用例执行；跨账号隔离、授权撤回、删除报告验收；隐私与异常提示检查；缺陷复测 | 陈智杰 | 首轮测试报告与缺陷清单 |
| W12 | 12.14–12.20 | 缺陷整改与回归测试；性能检查与稳定性验证；补充用例执行；验收项逐项核对 | 方文锦、陈智杰 | 测试报告与缺陷清单（终版） |
| W13 | 12.21–12.27 | 部署与演示环境准备；使用说明与部署文档；答辩 PPT 与演示脚本 | 方文锦、陈智杰 | 使用说明、部署文档、答辩材料 |
| W14 | 12.28–12.30 | 结项材料整理与归档；答辩预演与演示环境最终确认；项目总结 | 方文锦、陈智杰 | 结项文档与答辩材料 |

7.3 里程碑

| 编号 | 里程碑 | 计划日期 | 验收要点 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求与技术方案冻结 | 2026-10-11 | 需求范围、表结构、接口清单确认；技术版本锁定 | 需求清单、接口文档、建表 SQL |
| M2 | 后端核心接口可联调 | 2026-10-25 | 账户、目标、训练、饮食、体重接口返回正确，鉴权生效 | 后端服务与接口文档 |
| M3 | Web 端全流程可用 | 2026-11-08 | 计划—记录—统计闭环可走通，图表可切换时间范围 | Web 端可运行版本 |
| M4 | AI 分析全链路打通 | 2026-11-29 | 一键分析不需重复输入，报告口径与生成时间正确 | AI 分析接口与报告页 |
| M5 | 最初成品可用 | 2026-12-02 | 真机可安装、可登录，记录、图表与分析流程可完成；允许遗留次要缺陷 | Android 安装包（最初成品） |
| M6 | 测试验收通过 | 2026-12-20 | 用例通过率达标，跨账号隔离与隐私项无遗留缺陷 | 测试报告、缺陷清单 |
| M7 | 结项答辩完成 | 2026-12-30 | 文档齐备，演示流程稳定 | 结项文档、答辩材料 |

7.4 活动网络图

活动网络图描述各活动之间的顺序关系与依赖关系，标出对项目时间限制最严格的活动。本项目使用 GanttProject 绘制，依赖关系配置见附录 A；关键路径为：需求冻结与技术准备 → 数据层与后端核心 → 前端页面与图表 → AI 分析模块 → 真机安装与分析流程验证 → 集成测试与验收 → 验收答辩，其中 12 月 2 日的最初成品节点与期末答辩日期构成最严格的时间限制。

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

本项目开发组织为软件工程课程 G13 小组，共 2 人，采用扁平协作结构：两人同为开发人员，分别承担后端与前端主责，并互为评审人；重大事项（范围变更、里程碑延期）由两人共同确认。指导关系上接受课程组/指导教师的阶段检查。

| 成员 | 承担职责 | 主要交付物 | 技术级别 / 地理位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方文锦 | 需求与项目统筹；后端与数据库 | 需求说明、任务跟踪、集成联调与汇报；建表脚本、接口、业务规则、权限与 AI 服务对接 | 本科在读 / 校内 |
| 陈智杰 | 前端与交互；测试与文档 | 页面、表单、接口联调、图表与手机端适配；测试用例、缺陷复测、部署与项目文档 | 本科在读 / 校内 |

8.2 项目资源

| 资源类别 | 内容 | 需求日期 / 可用性 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源 | 2 人，按每人每周约 10 人时有效投入估算（见 10.2） | 全周期可用，需兼顾其他课程 |
| 开发设施 | 笔记本 2 台（各 16GB 内存以上）、学校实验室机位 | W1 起可用 |
| 软件工具 | JDK 21、Node 20、IntelliJ IDEA、VS Code、Android Studio、Maven、Vite | W1 完成安装 |
| 服务器与算力 | 本地服务器一台用于后端、数据库与 Ollama 模型部署（CPU 推理） | W7 起可用 |
| 测试设备 | Android 真机（API 34 兼容）至少 1 台 | W8 起可用 |
| 网络与托管 | GitHub 仓库、npm 与 Maven 依赖源 | W1 起可用 |
| 其他资源 | 无外部资金支持；无采购需求 | 不适用 |

9 培训

9.1 项目的技术要求

管理技术：Git 分支与 Pull Request 协作、里程碑与缺陷跟踪、文档与代码同步。开发技术：Spring Boot 3.3 与 Spring Security、Spring Data JPA 与 MySQL 8.4、Vue 3 与 ECharts、Capacitor 与 Android 打包、Ollama 部署与模型接口调用。

9.2 培训计划

不需要组织正式培训，理由：上述技术均为课程已修或在课程范围内学习的内容，小组成员通过官方文档与官方教程自学即可满足项目要求；Capacitor 与 Android 打包为本次新增技术，采用「第 8 周提前搭建环境并出空壳包验证」的方式在实践中掌握，不单独安排培训学时。用户侧培训见 3.3 条，不适用。

10 项目估算

10.1 规模估算

| 估算项 | 估算值 | 依据与说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端源码规模 | 约 6,000–8,000 行（估算） | 按 43 个接口、分层结构与实体数量估算；完成后按实测回填 |
| 前端源码规模 | 约 4,000–6,000 行（估算） | 按 11 个页面、组件与图表配置估算；完成后按实测回填 |
| 数据库规模 | 12 张表，字段约 120 个 | 按已评审的建表脚本统计（确定值） |
| 接口数量 | 43 个 | 按接口文档清单统计（确定值） |
| 文档页数 | 正文约 60 页（含本报告） | 按五类文档估算 |
| APK 体积 | 约 20–40 MB（估算） | 按 Capacitor 封装常规体积估算；构建后按实测回填 |

说明：规模为事前估算，用于安排进度与工作量；项目完成后以实际测量值回填，作为估算偏差分析的依据。

10.2 工作量估算

| 项目 | 估算值 |  | 计算口径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入人力 | 2 人 |  | 小组固定成员 |  |
| 周期 | 14 周（94 天） |  | 2026-09-28 至 2026-12-30 |  |
| 人均有效投入 | 约 10 人时/周 |  | 按课余时间估算，已扣除其他课程与考试影响 |  |
| 工作量合计 | 约 280 人时 |  | 2 人 × 14 周 × 10 人时/周 |  |
| 阶段 |  | 工作量（人时，估算） |  | 占比 |
| 一、需求冻结与技术准备 |  | 40 |  | 约 14% |
| 二、数据层与后端核心 |  | 60 |  | 约 21% |
| 三、前端页面与图表 |  | 50 |  | 约 18% |
| 四、AI 分析模块 |  | 45 |  | 约 16% |
| 五、移动端 Android 封装 |  | 35 |  | 约 13% |
| 六、集成测试与验收 |  | 35 |  | 约 13% |
| 七、验收答辩 |  | 15 |  | 约 5% |
| 合计 |  | 280 |  | 100% |

10.3 成本估算

| 成本项 | 估算 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 人工成本 | 7,000 元（280 人时 × 25 元/人时） | 按课程实践人力折算口径估算，不含社保等附加 |
| 设备折旧 | 1,288 元（笔记本 2 台按 3 年、真机 1 台按 2 年直线折旧，按占用 94 天分摊） | 成员自有设备，非新增采购 |
| 软件与工具 | 0 元（全部使用开源与免费版本） | — |
| 云资源与算力 | 0 元（本地与课程演示服务器，无租用） | — |
| 电费 | 约 59 元（2 台开发机 × 8 h/天 × 94 天 ≈ 98 kWh × 0.6 元/kWh） | 成员自筹 |
| 文印与装订 | 约 120 元 | 成员自筹 |
| 成本合计 | 约 8,467 元（其中货币支出约 179 元） | — |

10.4 关键计算机资源估算

| 资源项 | 估算需求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数据库存储 | 约 100 MB（开发与测试数据） | MySQL 8.4，含索引 |
| 应用服务器内存 | 后端约 1 GB（JVM 堆） | 开发期与演示期 |
| AI 模型存储 | 约 4 GB（Qwen3-4B 量化模型） | 本地服务器磁盘 |
| AI 推理资源 | CPU 推理，单次生成控制在 60 秒内 | 无 GPU，故设置输入输出长度限制与超时降级 |
| 构建产物存储 | 每次构建约 100 MB（dist 与 APK） | 构建产物不入库，本地或离线介质保存 |
| 网络带宽 | 依赖下载（Maven、npm、模型）约 5 GB | 集中在 W1 与 W7 |

10.5 管理预留

按工作量的 10% 预留管理预留量，约 28 人时，用于应对缺陷整改、环境问题和里程碑顺延；预留量不单独安排任务，由每周进度对齐根据实际阻塞情况调用。第 12 周（12.14–12.20）的缺陷整改与回归测试为主要预留使用窗口。

11 风险管理

| 编号 | 风险 | 可能性 / 影响 | 影响后果 | 对策 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 无 GPU 专用资源，Qwen3-4B 在 CPU 环境下推理延迟高，AI 分析响应超时 | 高 / 中 | AI 分析页 M4 无法按时打通 | 第 7 周先做模型接入验证并测定耗时基线；控制输入摘要与生成长度；设置超时与重试，不可用时保留原始统计并提示稍后重试；必要时缩小分析区间 | 方文锦 |
| R2 | Capacitor 打包与真机调试受阻（Android SDK / Gradle / 网络 / HTTPS） | 中 / 高 | 12 月 2 日最初成品交付延迟 | 第 8 周提前搭建打包环境并出空壳包验证；第 9 周完成真机调试；预留第 10 周首轮整改与 W11 缓冲；以 Web 访问方式作为演示兜底 | 陈智杰 |
| R3 | 2 人约 280 人时的人力紧张导致进度滑移，影响 12-02 硬节点 | 中 / 高 | 里程碑整体顺延，压缩测试窗口 | 按周度进度表逐周核对；保持范围守门；阻塞级缺陷优先处理；必要时裁剪次要功能并说明 | 方文锦 |
| R4 | 跨账号数据隔离缺陷（越权访问他人记录、报告或管理接口） | 中 / 高 | 隐私验收不通过 | 后端统一 user_id 归属校验；管理接口单独鉴权；测试阶段专项跨账号用例并回归复测 | 方文锦 |
| R5 | 统计口径实现偏差（缺失记录补零、七日平均误算、完成率分母错误） | 中 / 中 | 统计结果失真，验收不通过 | 口径写入需求与设计文档；先按确定规则计算再展示；缺失显示「未记录」并给出有效天数；W6 专项验证 | 陈智杰 |
| R6 | 模型输出与事实摘要不一致（数值编造或与统计值冲突） | 中 / 高 | 报告结论失真，验收不通过 | 固定提示模板与 JSON 摘要；输出与原始摘要核对，不一致不展示为确定结论；报告标明区间、有效天数与生成时间 | 方文锦 |
| R7 | 开源许可与模型版本未核对留档 | 低 / 中 | 法律合规材料缺失 | 部署前核对 Qwen3-4B 版本与 Apache-2.0 许可并留档；维护依赖与许可清单 | 陈智杰 |
| R8 | 演示环境部署失败（后端 / 数据库 / 模型 / HTTPS / APK 任一环节异常） | 中 / 高 | 答辩演示无法进行 | 部署文档与脚本化初始化；W12 部署演练；答辩前完整走查；准备离线演示数据 | 陈智杰 |
| R9 | 食物营养数据来源混杂、生熟重与品牌规格混用导致汇总失真 | 中 / 中 | 饮食模块与统计口径验证不足 | 食物库标注来源、生熟状态与规格；优先录入常用食物；记录保存营养快照，隔离后续修改 | 陈智杰 |
| R10 | 接口 / 表结构变更与文档不同步，导致实现与验收依据脱节 | 中 / 中 | 文档与实现不一致，验收依据失效 | 同一 Pull Request 内同步更新文档；里程碑节点对照文档核对交付物 | 方文锦 |

风险管理计划：风险在每周进度对齐时复审，出现触发条件（如某里程碑延期、打包环境连续两天未通）即启动对应对策；对策执行情况与结果记入周进度记录；风险关闭或新增均更新本表。

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

| 类别 | 项目 | 需求时间 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机 | 笔记本 2 台（16GB 内存以上） | W1 起 | 前后端开发与调试 |
| 外围设备 | Android 真机（API 34 兼容）至少 1 台、数据线 | W8 起 | 真机安装与调试 |
| 通讯设备 | 局域网与互联网接入 | W1 起 | 依赖下载、接口联调、仓库同步 |
| 操作系统 | Windows / macOS / Linux（开发机）、Android（运行机） | W1 起 | 开发与运行 |
| 编译与运行环境 | JDK 21、Node 20、Maven、Vite | W1 完成安装 | 构建与运行 |
| 数据管理 | MySQL 8.4 | W2 起 | 业务数据存储 |
| 存储能力 | 本地服务器磁盘 ≥ 50 GB（含约 4 GB 模型） | W7 起 | 模型与数据存储 |
| 测试支持 | Android Studio、浏览器开发者工具、接口调试工具 | W1 起（Android Studio W8 起） | 调试与测试 |

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

| 事项 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 对项目范围与需求清单给予确认或意见 | 2026-10-11 前 |
| 阶段检查 | 按课程安排进行阶段检查与中期、末期评审 | 按课程组统一安排 |
| 答辩安排 | 明确答辩时间与演示环境要求 | 2026-12 月内，尽早告知 |
| 演示环境 | 提供答辩现场的演示条件（网络、投影或投屏） | 答辩当日 |

12.3 需要分包商承担的工作和提供的条件

不适用。本项目无分承包方，全部开发工作由 G13 小组完成，不涉及外包与采购。

13 注解

13.1 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 软件开发计划（SDP） | 描述开发者实施软件开发工作计划的文档，是向需方提供了解和监督开发过程、方法、途径、安排、组织及资源的手段 |
| 配置项（CSCI） | 软件配置项，本项目指后端服务程序与前端 Web 程序两个相对独立的软件成分 |
| 里程碑 | 标志项目阶段性成果达成的时点，本项目为 M1–M7 |
| 最初成品 | 2026-12-02 交付的首个可在真机安装并走通主流程的 Android 安装包，允许遗留次要缺陷 |
| 营养快照 | 饮食记录保存时一并记录的营养值副本，使食物库后续修改不影响历史汇总 |
| 完成率 | 区间内标记完成的计划数除以未取消的计划总数 |
| 缺失不补零 | 未记录的日期或项目显示为空，不以 0 参与统计与展示 |
| 超时降级 | 模型不可用或请求超时时，保留原始统计并提示稍后重试，不生成替代报告 |
| 基线 | 经正式评审并批准、作为后续开发依据的文档或产品版本 |
| 关键路径 | 活动网络图中决定项目最短工期的活动序列 |

13.2 缩略语

| 缩略语 | 全称 / 含义 |
| --- | --- |
| SDP | Software Development Plan，软件开发计划 |
| FTDMS | Fitness Training and Diet Management System，健身训练与饮食管理系统 |
| CSCI | Computer Software Configuration Item，计算机软件配置项 |
| APK | Android Package，Android 安装包 |
| API | Application Programming Interface，应用程序接口 |
| JSON | JavaScript Object Notation，一种轻量级数据交换格式 |
| JPA | Jakarta Persistence API，Java 持久化接口 |
| JWT | JSON Web Token，用于身份鉴权的令牌格式 |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure，安全超文本传输协议 |
| SDK | Software Development Kit，软件开发工具包 |
| AI | Artificial Intelligence，人工智能 |
| WBS | Work Breakdown Structure，工作分解结构 |
| PR | Pull Request，代码合并请求 |
| MoSCoW | Must / Should / Could / Won't，需求优先级标记法 |

附录 A 活动网络图依赖关系配置（GanttProject）

本附录为第 7.4 条活动网络图的表格化表达，可直接用于 GanttProject 的「前置任务」设置。依赖类型：结束-开始（FS）表示前置任务结束后本任务方可开始；开始-开始（SS）表示前置任务开始若干天后本任务即可开始。

| 序号 | 任务名 | 开始 | 结束 | 前置任务 | 类型 | 延迟（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求冻结与技术准备 | 09-28 | 10-11 | — | — | — |
| 2 | 数据层与后端核心 | 10-05 | 10-25 | 1 需求冻结与技术准备 | 开始-开始 | 7 |
| 3 | 前端页面与图表 | 10-19 | 11-08 | 2 数据层与后端核心 | 开始-开始 | 14 |
| 4 | AI 分析模块 | 11-09 | 11-29 | 2 数据层与后端核心<br>3 前端页面与图表 | 结束-开始<br>结束-开始 | 14<br>0 |
| 5a | 手机布局适配与 Capacitor 打包 | 11-16 | 11-25 | 3 前端页面与图表 | 结束-开始 | 7 |
| 5b | 真机安装与分析流程验证 | 11-26 | 12-02 | 5a 手机布局适配与打包<br>4 AI 分析模块 | 结束-开始<br>结束-开始 | 0<br>4 |
| 6 | 集成测试与验收 | 12-03 | 12-20 | 5b 真机安装与分析流程验证<br>4 AI 分析模块 | 结束-开始<br>结束-开始 | 0<br>0 |
| 7 | 验收答辩 | 12-21 | 12-30 | 6 集成测试与验收 | 结束-开始 | 0 |

里程碑任务（持续 0 天，分别挂载对应任务为前置，类型均为结束-开始、延迟 0）：M1（10-11，挂 1）、M2（10-25，挂 2）、M3（11-08，挂 3）、M4（11-29，挂 4）、M5（12-02，挂 5b）、M6（12-20，挂 6）、M7（12-30，挂 7）。

设置说明：第 2、3 项采用开始-开始以保留计划书中相邻阶段的滚动重叠，同时避免软件自动顺延日期；5b 对 AI 分析模块设 4 天延迟，确保真机验证分析流程不早于 AI 模块完成（11-29）。设置完成后须复核第 1 项开始日期仍为 09-28、第 7 项结束日期仍为 12-30。

附录 B 关键业务规则摘要

本附录摘录开发、实现与测试的共同口径，完整内容见《第一阶段需求与技术方案说明书》第四章。

| 领域 | 规则要点 |
| --- | --- |
| 训练计划与记录 | 计划描述准备执行内容，记录保存实际完成情况；允许计划与实际组数不同，允许临时训练；完成率 = 已完成计划数 ÷ 未取消计划总数；无计划时显示「暂无计划」；修改计划不得覆盖已有训练记录 |
| 饮食换算与口径 | 单项摄入量 = 每 100g 营养值 × 克重 ÷ 100；先保留计算精度再按统一位数显示；食物区分生重、熟重与品牌规格；记录保存营养快照 |
| 日期与体重统计 | 按统一业务时区（Asia/Shanghai）归属每日记录；同一用户同一天只保留一条体重记录；缺失记录显示为空不补零；七日平均采用有效日记录计算并显示有效天数 |
| AI 分析规则 | 默认最近 30 天，可切换 7 天；先按确定规则计算统计值再交模型解释；缺失日期标注「未记录」；无计划时不计算完成率；数值核对不一致时不展示为确定结论 |
| 隐私与安全 | 只发送分析所需字段；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；接口走 HTTPS；AI 服务不拥有数据库直连权限；报告可删除，授权可撤回 |
| 数据与事务 | 私有记录、授权及报告均按 user_id 归属；常用日期查询建联合索引；多表写入使用事务 |