## Slide 1
FITNESS & DIET MANAGEMENT APP
健身训练与饮食管理系统
项目介绍 · 可行性分析 · 实施计划
软件工程课程 · G13 小组
方文锦 · 陈智杰
2026

## Slide 2
CONTENTS
目录
导览
从背景目标，到需求功能、技术架构与 AI 分析，再到可行性与实施计划的整体介绍。
01
项目背景与目标
Background & Goals
02
需求与功能模块
Requirements & Modules
03
技术架构与 AI 分析
Architecture & AI
04
可行性分析
Feasibility Study
05
项目计划与实施
Plan & Execution
健身训练与饮食管理系统 · G13
02 / 16

## Slide 3
01 · BACKGROUND
一 · 项目背景与意义
记录分散
训练动作、组数、饮食克重与体重常分散记录在不同位置，难以集中管理。
难以回顾
用户很难快速回答「本周练了几次」「当天摄入多少能量」。
难判执行
难以结合训练、饮食与体重信息判断计划的实际执行情况。
本项目的应对：以统一日期与用户身份关联记录，在手机上提供随时记录、回顾与授权后自动分析的完整流程，让用户快速看清训练、饮食与体重的变化。
健身训练与饮食管理系统 · G13
03 / 16

## Slide 4
01 · GOALS & SCOPE
一 · 项目目标与边界
核心目标
支持用户完成「制定计划 → 记录执行 → 查看统计 → 分析情况 → 调整安排」的完整使用过程。
账户、训练、饮食、身体数据与统计图表
新增一键 AI 健身分析（授权后读取本人记录）
Android 手机 App 的安装与使用体验
首版边界（不纳入）
系统定位为个人记录与管理工具，结果属估算，不作疾病诊断或治疗建议。
— 食物图片识别
— 穿戴设备接入
— 社交社区与自动处方式推荐
— iOS 适配（作为条件允许的后续扩展）
范围守门：首版不含四项扩展功能，边界已书面冻结，确保 12 周计划聚焦可交付的 Android 应用。
健身训练与饮食管理系统 · G13
04 / 16

## Slide 5
02 · REQUIREMENTS
二 · 需求与功能模块
用户角色
普通用户
维护个人资料、训练与饮食计划、每日记录，查看本人统计图表。
权限边界：仅访问本人私有数据
管理员
维护动作库、公共食物库及账户状态，保障基础数据质量。
权限边界：管理接口单独鉴权，记录关键操作
健身训练与饮食管理系统 · G13
05 / 16

## Slide 6
02 · MODULES
二 · 需求与功能模块
八大功能模块（均含明确验收依据）
01
账户与目标
注册登录、资料、每日能量与营养目标设置
02
训练管理
创建计划、选动作、记录组次、完成打卡
03
饮食管理
搜索食物、按餐次录克重、汇总营养
04
身体数据
按日记录体重，展示区间与七日平均
05
统计分析
完成率、每日摄入、体重趋势可切换
06
后台管理
动作/食物库维护、来源标注、账户状态
07
AI 健身分析
授权后读本人记录，一键生成分析报告
08
移动端 App
Vue 经 Capacitor 封装 Android 安装包
健身训练与饮食管理系统 · G13
06 / 16

## Slide 7
03 · ARCHITECTURE
三 · 技术架构（前后端分离）
表现层
Vue 3 · Vue Router · Axios · Capacitor
手机页面、路由、接口调用与 Android 封装
图表层
Apache ECharts
展示摄入、训练和体重趋势
业务层
Spring Boot · Spring Security
接口、鉴权、校验与业务计算
持久层
Spring Data JPA · MySQL 8.4
数据映射、事务和查询
AI 服务层
Ollama · Qwen3-4B-Instruct-2507
服务端本地部署开源模型，生成基于事实摘要的分析
协作与移动构建
Git · Maven · Vite · Android SDK · Capacitor CLI
版本管理、依赖构建与移动端打包调试
健身训练与饮食管理系统 · G13
07 / 16

## Slide 8
03 · DATA DESIGN
三 · 核心数据表与业务规则
user_account
id, username, password_hash, role
daily_goal
user_id, effective_date, kcal, protein_g
training_plan
id, user_id, planned_date, status
plan_item
plan_id, exercise_id, target_sets
workout_log
id, user_id, plan_id, performed_at
workout_set
log_id, exercise_id, weight_kg, reps
diet_record
user_id, date, meal, grams, 营养快照
body_record
user_id, record_date, weight_kg
ai_consent
user_id, granted_at, revoked_at, scope
ai_report
user_id, period, content, model_version
关键规则：摄入量 = 每100g营养值 × 克重 ÷ 100；同日体重唯一、缺失不补零；完成率 = 已完成计划数 ÷ 未取消计划数；所有私有记录按 user_id 归属，多表写入用事务。
基础表另含 exercise（动作库）与 food（食物库：每 100g 营养值、来源、生熟状态）。
健身训练与饮食管理系统 · G13
08 / 16

## Slide 9
03 · AI ANALYSIS
三 · 一键 AI 分析流程
1
授权
首次进入确认使用范围，后端按当前登录用户身份读取本人数据，无需重复填写。
2
汇总
默认汇总最近 30 天（可切 7 天），先按确定规则计算统计，再交模型解释。
3
生成
报告按 数据概况—训练执行—营养摄入—体重趋势—调整建议 展示。
4
可撤回
授权可撤回、报告可删除；模型不可用时保留原始统计并提示稍后重试。
可靠性：AI 分析严格「先算统计值、模型仅作解释」，输出与事实摘要核对不一致时不展示为确定结论；只发送必要字段，不含姓名、手机号等身份信息。
健身训练与饮食管理系统 · G13
09 / 16

## Slide 10
04 · FEASIBILITY
四 · 可行性判定（一）
需求可行
8 个模块验收依据明确，功能边界已书面冻结
技术基本可行
成熟技术栈为主，本地模型第 7 周前置验证
经济可行
开源工具为主，货币支出约 100 元（文印）
操作可行
一键分析不重复输入，管理员维护路径明确
进度（有条件）
关键路径清晰但工时无冗余，须冻结范围留缓冲
法律可行（须落实）
最小化收集、授权可撤回、报告可删除、HTTPS
综合判定：总体可行 — 建议按《软件开发计划》启动执行，进度项须落实附加条件。
健身训练与饮食管理系统 · G13
10 / 16

## Slide 11
04 · FEASIBILITY（二）
四 · 可行性判定（二）
经济与资源
开源工具为主，除可选域名与证书外无必须支出；主要投入为成员时间（约 280 人时），货币支出约 100 元（文印）。
操作与使用
一键分析不重复输入；管理员维护动作库与公共食物库路径明确，用户上手成本低。
法律与伦理（须落实）
最小化收集、授权可撤回、报告可删除、HTTPS 传输；部署前核对 Apache-2.0 许可并留档。
进度（有条件可行）
关键路径清晰但工时无冗余，末段里程碑密集，须冻结范围并把第 10 周作为专用缓冲。
候选方案加权评分（5 分制）
4.70
方案 1（推荐）；方案 2 期限/风险占优但移动端功能符合度不足；方案 3 技能/工期/私密性不满足。
健身训练与饮食管理系统 · G13
11 / 16

## Slide 12
04 · RISK & CONCLUSION
四 · 风险分析与结论
高风险 4 项
模型推理超时 / 输出不一致
Android 打包环境搭建
两人四岗并行人力冲突
统计与 AI 输出不一致
中风险 3 项
后端为关键路径且负荷集中
公共食物库录入量大
需求蔓延
应对措施（三层）
前置验证 + 降级兜底 + 专项验收：第 7 周模型接入、第 8 周 Android 空壳包；AI 先算后解释；第 10 周缓冲专用不追加功能。
结论
项目可行，建议按开发计划启动执行。附加条件：冻结范围，新增需求须评估顺延安排与责任人；残余风险总体可控，不构成对可行性的实质障碍。
健身训练与饮食管理系统 · G13
12 / 16

## Slide 13
05
项目计划与实施 · WBS 工作分解结构
瀑布模型 · 7 阶段 / 28 人时 / 14 周

## Slide 14
05 · PLAN & MILESTONES
五 · 进度安排与里程碑
14 周
2026-09-28 — 2026-12-30
共 94 天 · 7 个里程碑
M1
10.11
需求冻结
M2
10.25
后端核心
M3
11.08
前端图表
M4
11.29
AI 分析
M5
12.02
最初成品
M6
12.20
测试验收
M7
12.30
结项答辩
健身训练与饮食管理系统 · G13
13 / 16

## Slide 15
05 · GANTT & NETWORK
五 · 甘特图与工程网络图
需求冻结与技术准备
数据层与后端核心
前端页面与图表
AI 分析模块
移动端 Android 封装
集成测试与验收
结项与答辩
关键路径
需求 → 后端 → 前端 → AI → 真机验证 → 验收，共 14 周；移动端封装为非关键活动（TF=1 周）。
进度保障措施
范围冻结 · 接口先行 · 测试左移 · 缓冲专用（第 10 周用于打包与回归，不追加功能）。
横轴为 14 周（W1–W14），色条长度与起止周对应；AI 分析与移动端封装在后期并行推进。
健身训练与饮食管理系统 · G13
14 / 16

## Slide 16
REFERENCES
参考资料
[1]
Spring Boot 官方文档
docs.spring.io/spring-boot
[2]
Vue 3 中文文档 简介
cn.vuejs.org/guide/introduction
[3]
MySQL 8.4 Reference Manual
dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/
[4]
Apache ECharts Handbook
echarts.apache.org/handbook
[5]
Capacitor Documentation
capacitorjs.com/docs
[6]
Qwen3-4B-Instruct-2507 Model Card
huggingface.co/Qwen/...
[7]
Ollama Chat API Documentation
docs.ollama.com/api/chat
[1]—[4] 后端、前端、数据库与图表设计
[5] 移动应用封装 · [6][7] 模型选型与接口
资料访问日期 2026-09-24，各项技术与模型依赖版本在建项时统一锁定。
健身训练与饮食管理系统 · G13
15 / 16

## Slide 17
TEAM
小组成员分工及评价
方文锦
需求与项目统筹、后端与数据库，负责需求、建表、接口、业务规则及权限。制作甘特图与工程网络图，进行主要可行性分析，占主要地位。
陈智杰
前端与交互、测试与文档，负责页面、图表、用例、缺陷复测与部署。校验可行性分析结果，查询资料并提出可能的技术问题。
两人各承担两个岗位，覆盖需求、开发、测试与文档全链路，职责无空白。可行性分析部分由方文锦主导分析与绘图，占主要地位；陈智杰负责校验分析结果、查询资料并提出技术问题，形成交叉复核。甘特图与工程网络图由方文锦制作，陈智杰核对关键路径与工期。
方文锦
90
陈智杰
85
健身训练与饮食管理系统 · G13
16 / 16